## Slide 1: 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）深入解析、《工程量计算标准》深入解读以及建设项目计价纠纷、造价合同管控与结算审计实务疑难点解析培训

## Slide 2
《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）修订概览
《中华人民共和国标准化法》，自2018年1月1日起施行。
第二条 标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准。
强制性标准必须执行。国家鼓励采用推荐性标准。
第十条 对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准。
强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。
法律、行政法规和国务院决定对强制性标准的制定另有规定的，从其规定。
第十一条 对满足基础通用、与强制性国家标准配套、对各有关行业起引领作用等需要的技术要求，可以制定推荐性国家标准。
推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定。
第二十一条 推荐性国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准的技术要求不得低于强制性国家标准的相关技术要求。
国家鼓励社会团体、企业制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准、企业标准。

## Slide 3
1. 改革最高投标限价依据
- 取消定额及造价信息作为最高投标限价的依据。
- 引入类似工程市场竞争单价、清单项目结算单价、合同价格及市场询价作为新依据。
2. 调整综合单价分析表编制方式
- 不再按定额进行人材机组价。
- 投标人需根据自身条件和成本消耗进行成本测算及报价。

## Slide 4
3. 优化措施项目报价与管理
- 投标人根据施工组织设计自主报价，可增补措施项目。
- 取消部分单价措施项目，多数措施项目按项包干计价。
4. 分离施工组织设计与清单编制结算
- 承包人施工组织设计不作为工程量清单编制及结算依据。
- 清单项目特征中取消运距、台次、高度等定额计算说明。

## Slide 5
5. 完善总价合同与计价体系
- 满足不同计价模式需求，明确总价合同性质及计价特点。
- 编制唯一性工程量清单，降低按实结算风险。
6. 引入新概念与完善合同性质
- 引入合同清单、单价、图纸、规范、工期、费用分解等概念。
- 完善单价合同与总价合同性质，明确其与合同图纸及规范的关系。
7. 实现全过程造价管理
- 满足计量、询价、竞标、清标及中期付款等全过程计价要求。
- 规范结算过程管理，强调过程控制。

## Slide 6
8. 强化承包人责任与义务
- 承包人对工期、质量、安全文明等承担全部责任。
- 专业分包工程款由承包人支付。
9. 促进工程量清单招标竞争
- 工程量清单招标促进公平竞争。
- 单价合同下，投标人不承担清单缺陷风险；总价合同下，投标人需复核并承担风险。
10. 增强报价透明度与风险识别
- 增设澄清或说明环节，降低投标报价风险。
- 投标人需对算术误差、细微偏差进行澄清。

## Slide 7
11. 完善价格调整与风险分配机制
- 明确价格调整办法，包括清单缺陷、物价变化等。
- 合理分配风险，鼓励双方有效管控风险。
12. 确保合同约定的清晰与全面
- 提供明确的合同条款，为工程索赔和争议解决提供依据。

## Slide 8
《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》
（GB/T50854-2024）
1.修订了部分工程量清单项目的项目特征,删除与设计文件无关的内容:
2.修订了部分工程量清单项目的计量单位和计算规则;
3.修订了部分工程量清单项目的工作内容,体现主要施工工序;
4.删除了拆除工程及被淘汰施工工艺的工程量清单项目,增加了部分与现行设计、施工工艺相对应的清单项目;
5.修订了措施项目的计算规则,模板工程列入分部分项工程量清单计算,其他措施项目按项计算。

## Slide 9
主要修改：
1.删除原“13规范”附录R拆除工程,拆除的相关内容移至目前正在编制的《房屋修缮工程工程量计算标准》中。
2.增加有关装配式构件、成品构件的项目，以满足当前装配式结构、装配式装饰和施工现场成品构件安装的计价需求。
例如:
附录E新增了装配式预制混凝土构件小节。
附录L新增了装配式楼地面小节。
附录M新增了单元式幕墙等项目。
附录Q新增了成品柜架、成品暖气罩等项目。

## Slide 10
3.删除了部分淘汰或者限制使用的工艺和做法。
例如:
附录C桩基工程中删除了按相关规定限制使用的“人工挖孔灌注桩”及相关的“挖桩孔土石方”项目
附录D砌筑工程中删除了“砖砌挖孔桩护壁”等项目。
附录L楼地面工程中删除了“现浇水磨石楼地面”“菱苦土楼地面”等项目。

## Slide 11
4.根据现行规范要求新增或者修改部分清单项目。
例如:
附录B地基处理小节根据规范要求，修改某些桩名称为复合地基。
附录E现浇混凝土构件小节中的“满堂基础”名称修改为“筏形基础”。
而且根据设计规范的定义设置了“地下室外墙”“钢筋混凝土墙”，删除了“13规范”的直形墙和短肢剪力墙项目，与现行设计规范要求相匹配。

## Slide 12
5.按照构件归类的原则调整项目设置，不再按定额设置项目，便于造价数据清洗和分析，促进造价数据的积累。
例如:
在附录E混凝土及钢筋混凝土的现浇混凝土构件小节，取消了“13规范”的有梁板项目，混凝土构件应按照梁、板分别列项计算;
钢筋小节首次采用了按照构件名称归类设置项目，这样就形成了现浇混凝土构件的混凝土、模板、钢筋都需要按照构件列项计算，实现构件的差异化报价，也将有效促进数据按构件类型进行归集。
（附录E 混凝土及钢筋混凝土工程）

## Slide 13
本册附录的混凝土模板在附录E章节设项，但是也有一个特殊情况:
附录B中钢筋混凝土支撑、腰梁、冠梁的模板项目按照附录B编码列项，不在附录E中进行列项。
这也是充分考虑了实际工程的发承包情况和清单项目的使用方便。
但是附录B中涉及到的钢筋制作、安装仍然需要按照附录E相应项目编码列项。
（附录B 地基处理与边坡支护工程）

## Slide 14
4工程量清单编制
4.1一般规定
4.1.1编制工程量清单应依据下列内容:
1本标准和现行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500;
2国家及省级、行业建设主管部门颁发的其他专业工程计量标准和计价规定、补充的工程量计算规则;
3建设工程设计文件及技术资料:
4与建设工程项目有关的标准、规范;
5招标文件;
6施工现场情况和地勘水文资料:
7其他相关资料。

## Slide 15
主要修改:工程计量以图纸和规范为基准
1.施工方案不再作为清单编制和工程计量的依据。
在工程项目的发包过程中，施工方案不属于发包人应提供的资料，因此取消了按照施工组织设计或施工方案计量的规则，但是常规的施工方案仍然是计量计价过程中应考虑的因素。
【要点说明】本条规定了工程量清单的编制依据。
与“13规范”相比，删除了以“常规施工方案”作为清单编制依据的要求，增加了“地勘水文资料”的要求。
合理的施工方案是编制工程量清单时应考虑的因素，但不是依据。
地勘水文资料反映了地质情况，不属于应由承包人承担的风险，部分清单项目特征中需描述地质情况。

## Slide 16
上述原则在清单项目的应用上也有体现。例如:
附录D砌筑工程重新定义的“零星砌砖”中，删除了砖胎模项目。
此部分属于按模板工程考虑的措施项目，由承包人根据自己的施工组织方案进行施工，所以不单独计列砖胎模项目。
2.取消非设计要求的内容按签证计算的相关规则。
例如:附录E的钢筋工程中，删除“支撑钢筋(铁马)”“机械连接”等项目。
此类项目依据设计文件没有具体数量，原“13规范”中的计算方法是:如果设计未明确，其工程数量可为暂估量，结算时按现场签证数量计算。
此次修编，这部分不确定的工程量不单独计算，应包含在相应钢筋项目的综合单价中考虑。

## Slide 17
钢筋工程的“其他规定”中还做了如下的说明:
* 各钢筋项目除设计(包括规范规定)标明的搭接外，其他施工搭接(如定尺搭接)不计算工程量。
* 各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量。应在相应项目的综合单价中考虑。
*非设计要求的植筋，均不单独列项计量。如设计有要求时，应按对应构件钢筋项目分别编码列项，并增加对植入要求的描述。

## Slide 18
3.项目特征中不再反映由施工单位自行确定的内容。这部分内容无法按设计图纸准确描述，应由投标人根据施工现场实际情况自行考虑。例如:
附录A 土石方工程中，删除各个项目中的“运距”、“来源”等。
附录B地基处理与边坡支护工程删除“成孔方法”、“注浆方法”等。
附录C桩基工程删除了预制桩的“沉桩方法”、灌注桩的“成孔方法”和“沉管方法”、泥浆护壁成孔灌注桩的“护筒类型、长度”、沉管灌注桩的“复打长度”等。
附录F金属结构工程删除“单榀质量”“安装高度”等由投标人自行考虑施工方法的项目特征。

## Slide 19
4.工程量计算规则指向设计已知条件，包含图纸及规范。例如:
* 修改了附录A土石方工程中挖基础土石方的工程量计算规则，将工作面并入计算，工作面宽度应按设计要求进行计算，无设计要求时按照附录A中的附表进行计算;
工程量中不计算放坡工程量，需由投标人在投标报价中综合考虑。相应的，附表不再体现放坡系数表。
修改后的计算规则基于设计的尺寸和固定的工作面宽度计算出的工程量无可争议，而土方放坡则会与工程的坐落位置、土质情况、开挖方式、边坡支护等各种实际情况有关其方式方法并不唯一，是应由投标人自行考虑的施工方式。所以在计算规则中不再考虑放坡因素。

## Slide 20
* 附录J屋面及防水工程:防水层、隔离层的搭接、拼缝、压边、留槎用量及为满足施工规范所需的附加层用量均不另行计算。
但设计文件中标注具体尺寸的附加层，应计算工程量，并按附加层材质、做法等项目特征单独编码列项。
* 附录M墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程:外墙抹灰取消按投影面积计算的规则，外墙、内墙、柱面均按设计尺寸计算抹灰面积。
取消不扣除踢脚线的计算规则，墙面抹灰应依据踢脚线部位的设计做法确定高度。
有吊顶天棚的墙面抹灰高度，按设计要求进行计算。

## Slide 21
4.1.2工程量清单的项目特征应结合图纸和规范的要求进行描述。本标准附录A~附录R项目的工作内容仅列出了主要内容,除另有规定和说明外,应视为已包含完成该清单项目所需的必要工作。
【要点说明】 本条在“13规范”3.0.5条的基础上修订。规定了工程量清单的项目特征描述应结合图纸，反映工程特点，尽量准确、清晰表述出影响清单综合单价的特征要素。
清单工作内容仅列出了完成清单项目的主要工序，次要工序没有列出但不意味着不包含，如工序完成后的清理、材料的场内运输等。
除特殊规定外清单项目应包含图纸和相关规范要求的完成该清单项目的全部工作内容。
在按标准编制清单时，不应随意增加或减少清单项目包含的工作内容，防止由于口径不统一造成争议。

## Slide 22
4.1.3本标准附录A~附录R的工程量清单项目,除另有说明外,工作内容均包括材料(半成品、成品)、构件或设备的场内运输。
【要点说明】 本条与“13规范”相比，为新增内容，强调了工程量清单的工作内容均包含材料(半成品成品)、构件或设备的场内运输，作为4.1.2条文的补充说明。

## Slide 23
4.1.4编制工程量清单时,若出现本标准附录A~附录R中未包括的项目,编制人可做补充,并应符合下列规定:
1补充项目的编码由本标准的代码01与B和三位阿拉伯数字组成,并应从01B001起顺序编制。
2补充的工程量清单应附有补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容。不能计量的措施项目应附有补充项目的项目名称、作内容及包含范围。

## Slide 24
4.2分部分项工程
4.2.1工程量清单应根据本标准附录A~附录Q规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。
【要点说明】 本条保留“13规范”中条文，规定了组成分部分项工程工程量清单的五个要件，五大要件在工程量清单编制中缺一不可。
应注意，虽然清单在表现形式上只有五大要件，但清单计量标准中的工作内容作为清单计量标准的重要组成部分，是在编制工程量清单时需考虑的重要内容。
不应将工作内容中已经包含的工作拆分再列清单，比如挖基坑土方清单工作内容中已经包含基底钎探，不应再单列基底钎探清单。

## Slide 25
4.2.2工程量清单的项目编码应采用十二位阿拉伯数字表示,一至九位应按附录的规定设置,十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称和项目特征设置,同一招标工程中的同一单项工程的项目编码不得有重码。
4.2.3工程量清单的项目名称应按本标准附录A~附录Q中规定的项目名称,并结合拟建工程的实际确定。
4.2.4工程量清单的项目特征应按本标准附录A~附录Q中规定的项目特征,并结合拟建工程项目的实际予以描述。
4.2.5工程量清单的计量单位应按本标准附录A~附录Q中规定的计量单位确定。
4.2.6工程量清单中所列工程量应按本标准附录A~附录Q中规定的工程量计算规则计算。

## Slide 26
主要修改:对分部分项工程量计算规则进行优化
1.对于“13规范”使用过程中，有争议的计算规则进行明确。
例如:
* 附录A土石方工程，土石方的开挖、回填，均按开挖前的天然密实状态计算，不考虑不同密实状态的土、石体积折算。因此删除了土方、石方体积折算系数表。
* 附录B地基处理与边坡支护工程中，同类桩的重复套打、截面咬合均不增加相应工程量。
水泥土搅拌桩复合地基、地下连续墙、型钢水泥土搅拌墙等项目按照设计成墙或者成桩的体积进行计算。

## Slide 27
*附录E混凝土及钢筋混凝土工程中，现浇构件的钢筋项目计算规则修改为“按设计图示钢筋中心线长度乘单位理论质量计算。
设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算”。
*附录H门窗工程修改“窗帘”按设计窗帘覆盖面积计算。此处计算的不是窗帘本身的面积，而是窗帘在设计使用中所覆盖的面积。
* 附录M墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程，修改墙、柱面块料面层和零星块料面层的计算规则为“按设计图示镶贴后表面积计算”，避免就镶贴表面积产生歧义。
“墙、柱面饰面板”计算规则以饰面板外围尺寸进行计算，避免歧义。

## Slide 28
2.按照分项工程合理性和构件完整性修改计算规则，去除清单与定额的联系。
例如:
* 附录A土石方工程，修改了沟槽、基坑土石方的划分(即A.4.5:基础土石方中，底宽≤3m且底长>3倍底宽的为沟槽超出上述范围的为基坑，其中底宽、底长均不包含工作面尺寸):将管沟土方、管沟石方的挖和填分别并入挖沟槽土方、挖沟槽石方、回填方计算。
*新增的单独土石方项目，按原始地貌与预设标高之间的挖填尺寸，以体积计算。
* 如单独土石方和基础土石方由同一单位连续施工时，不再单列平整场地清单项。

## Slide 29
A.4.1 单独土石方项目，是指为使施工场地达到预设标高(设计室外标高/设计室外地面做法底标高/委托人指定标高)所进行的土石方工程。(对某一个工程项目来说有可能不发生)
A.4.2 基础土石方项目，是指预设标高以下为实施基础施工所进行的土石方工程。基础土石方只分为沟槽和基坑两种形式。

## Slide 30
A.4.12 平整场地，是指基础土石方施工前，对建筑物所在场地标高±300mm之间的就地挖、填、运及平整。如单独土石方和基础土石方由同一单位连续施工时，不再单列平整场地清单项。

## Slide 31
4.3措施项目
4.3.1编制工程量清单时,本标准附录R的措施项目应按规定的项目编码、项目名称和工作内容确定。
【要点说明】本条规定了措施清单项目的编制要求，与“13规范”相比，不再区分“能计量”和“不能计量”的项目，均按项计算，这是本次修编在计算规则上的重大调整。
编制措施项目清单时，应按本规范规定的项目编码、项目名称、工作内容确定清单项目。
措施项目的单位为“项”，不需要再对措施项目进行项目特征描述，采用什么施工方案由投标人自行考虑，包干报价。

## Slide 32
4.3.2发包人提供设计图纸并要求承包人按图施工的措施项目,应按本标准第4.2节的规定编制工程量清单,列入分部分项工程量清单中。（临时道路、基坑支护）
（删除“13规范”的“施工超高增加”项目，计入这部分内容应在对应分部分项的综合单价中包含。）
【要点说明】本条与“13规范”相比，为新增内容，规定了如发包人提供设计图纸并要求承包人按图施工的措施项目，应按照分部分项工程量清单的编制方法进行编制，列入分部分项工程量清单中，计量和计价均按照分部分项工程量清单的原则，不再作为措施项目清单列项。

## Slide 33
根据上述条款，本附录取消单价措施项目，房建册除混凝土模板按分部分项计列外，其余全部按“项”计算均为总价措施项目。
1.对于模板工程，考虑其工程量与混凝土数量直接相关，依据设计图纸的具体尺寸，混凝土的接触面积是可计量的，因此尽管模板工程属于施工措施不构成工程实体，但是从计量计价角度，需按照分部分项工程的清单计算原则进行计算。
除模板工程之外，如“发包人提供设计图纸并要求承包人按图施工的措施项目按本标准4.2节的规定编制工程量清单，列入分部分项工程量清单中”(详见条文4.3.2)。
因此本附录根据上述原则将混凝土模板列入附录E进行计算。修编后的附录R措施项目不区分小节，共计15个项目。

## Slide 34
附录E混凝土及钢筋混凝土工程
E.6钢筋及螺栓、铁件
1.删除“预制构件钢筋”，一般预制构件和装配式预制构件都已包含构件的钢筋，不单独计算。
删除“支撑钢筋(铁马)”“机械连接”项目，此类项目依据设计文件没有具体数量，因此应在相应钢筋项目的综合单价中考虑。
2.非设计要求的内容无法计算工程量。

## Slide 35
附录R措施项目
R.1措施项目
R.1.1措施项目工程量清单项目设置、单位、工作内容应按表R.11的规定执行。
单位：项
表R.1.1措施项目(编码:011601)
011601001脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等

## Slide 36
011601002垂直运输
垂直运输机械进出场及安拆,固定装置、基础制作、安装,行走式机械轨道的铺设、拆除,设备运转、使用等
011601003其他大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸,运进、运出施工现场的装卸和运输,轨道、固定装置的安装和拆除等
011601004施工排水
提供满足施工排水所需的排水系统,包括设备安拆、调试及配套设施的设置等,设备运转、使用等
011601005施工降水
提供满足施工降水所需的降水系统,包括设备安拆、调试及配套设施的设置等,设备运转、使用等

## Slide 37
011601006临时设施
为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
011601007文明施工
施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
011601008环境保护
施工现场为达到环保要求所需的各项措施
011601009安全生产
施工现场安全施工所需的各项措施

## Slide 38
011601010冬雨季施工增加
在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容
011601011夜间施工增加
因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
011601012特殊地区施工增加
在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时,弥补施工降效所需增加的内容

## Slide 39
011601013二次搬运
因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
011601014已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施
011601015既有建(构)筑物设施保护
在工程施工过程中,对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施

## Slide 40
R.2其他规定
R.2.1发包人提供设计图纸并要求按其施工的措施项目,可参照分部分项工程补充编码列项
R.2.2本附录“脚手架”包括工程施工过程中,按照相关规范要求及满足施工作业的需求所搭设的全部脚手架。
R.2.3本附录“垂直运输”仅包括工程施工过程中的大型垂直运输机械。使用其他吊装机械及人力辅助工器具进行的垂直运输,包含在相应分部分项工作内容中。
R.2.4本附录“临时设施”“文明施工”“环境保护”"安全生产”工作内容的包含范围,应参考各省、自治区、直辖市或行业建设主管部门的相关规定进行补充

## Slide 41
《建设工程工程量清单计价标准》
（GB/T50500-2024）
1.修订不同合同形式的风险范围及承担规则；
2.增加投标报价澄清或说明；
3.修订施工措施项目计价规则；
4.删除合同价款约定章节，增加合同选择与要求章节；
5.修订合同工程计量与价款调整规则；
6.删除工程签证条款，增加新增工程计量与计价规则；
7.增加施工过程结算计价与支付规则；
8.修订合同价款争议解决的办法；
9.删除工程造价鉴定章节。

## Slide 42
1 总则
1.0.2 本标准适用于建设工程施工发承包及实施阶段的计价活动。其他的计价活动可参照应用。
1.0.3 建设工程的计价活动应遵循客观公正、平等自愿、诚实守信、法定优先、有约从约的原则。
解读：
（一）工程造价不属于政府定价目录范畴，工程造价的确定应客观体现实际投入与市场对价之间的合理关系。
《建筑法》第18条 建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定。
《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(部令第16号)第3条 建筑工程施工发包与承包价在政府宏观调控下，由市场竞争形成。

## Slide 43
(二)计价活动是定价过程，属于民事活动，必须遵循《民法典》基本原则:平等、自愿、公平、诚信，不得违反法律，不得违背公序良俗。
(三)对于法定必须招标项目，工程价款的确定应严格按照《招标投标法》的规定成立合同价并不得修改，体现了“法定优先原则”，而对于非法定必须招标项目，工程价款应当按照“有约从约”的原则。
(四)确定工程造价应按照《招标投标法》或者按建设工程合同的相关约定确定，合同约定不能大于法律的强制性规定，同时也应尊重当事人的真实意思表达。

## Slide 44
1、合同约定违反法律、行政法规的规定是否无效?
《民法典》第153条 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。
2、如何区分“效力性强制性规定”与“管理性强制性规定”?
违反效力性强制性规范的合同应被认定无效，而违反管理性强制性规范的合同未必无效

## Slide 45
1、效力性强制性规定:
一是法律或行政法规是否明确规定违反该规范的后果必将导致合同无效;
二是法律及行政法规虽未明确规定违反的后果必将导致合同无效,但违反该规范若使合同继续有效将损害国家利益和社会公共利益;
三是此类规范不仅对违反该规定的行为进行处罚，而且还要否定其在民商法上的效力。
2、管理性强制规定:
一是法律法规的立法目的是为实现管理的需要而设置，仅为行政管理或纪律管理。
二是法律及行政法规的调整对象是主体的行为资格，并不针对行为内容本身。
三是此类规范旨在对违反规定的行为进行管理和处罚，但并不否认该行为在民商法上的效力。

## Slide 46
例如:《建筑法》第64条“违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告末经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。”
此处的“责令改正、罚款”属于行政管理性规范。
《招标投标法》第55条“依法必须进行招标的项目,招标人违反本法规定,与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的,给予警告,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。前款所列行为影响中标结果的,中标无效。”
该条中的“给予处分”属于行政管理性规范，而“影响中标结果，中标无效”则属于效力性强制性规定。

## Slide 47
2 术语
2.0.1工程量清单
建设工程文件中载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量等的明细清单。
2.0.2分部分项工程
分部分项工程是分部工程、分项工程的总称。
分部工程是单位工程的组成部分，是按施工部位、路段长度、施工特点或施工任务、材料类别等将单位工程划分的若于个项目单元；
分项工程是分部工程的组成部分，是按不同施工方法、工序、材料、工种等将分部工程划分的若干个项目单元。其发生的费用为分部分项工程费。

## Slide 48
2.0.3措施项目
为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工及验收过程中的技术、生活、安全生产、环境保护等方面的项目。其发生的费用为措施项目费。
2.0.4安全生产措施费
承包人按照国家、行业及地方主管部门等有关安全生产的要求进行及完成工程所发生的保证施工生产安全所采用的措施而发生的费用。
2.0.5项目特征
载明构成工程量清单项目自身的本质及要求，用于说明设计图纸、技术标准规范及招标文件所要求完成的清单项目的文字性描述。

## Slide 49
2.0.6单价合同
发承包双方约定以工程量清单、项目特征及其综合单价进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。单价合同在约定的范围内合同单价不做调整。
2.0.7总价合同
发承包双方约定以合同图纸、合同规范进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。总价合同在约定的范围内合同总价不做调整。
2.0.8成本加酬金合同
发承包双方约定以规定的计量、计价依据所确定的工程成本并加按约定方式计算的酬金进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。

## Slide 50
2.0.9综合单价
综合考虑技术标准规范、施工工期、施工顺序、施工条件、地理气候等影响因素以及约定范围与幅度内的风险，完成一个单位数量工程量清单项目所需的费用。清单项目综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润和一定范围内的风险费用，不包括增值税。
2.0.10单价计价
工程量清单中以工程数量乘以综合单价进行价款计算的计价方式。
2.0.11总价计价
工程量清单中以项为单位采用总价进行价款计算的计价方式。

## Slide 51
2.0.12费率计价
工程量清单中以计费基础乘以相应费率进行价款计算的计价方式。
2.0.13暂列金额
发包人在工程量清单中暂定并包括在合同总价中，用于招标时尚未能确定或详细说明的工程、服务和工程实施中可能发生的合同价款调整等所预留的费用。
2.0.14材料暂估价
发包人在工程量清单中提供的，用于支付设计图纸要求必需使用的材料，但在招标时暂不能确定其标准、规格、价格而在工程量清单中预估到达施工现场的不含增值税的材料价格。

## Slide 52
2.0.15专业工程暂估价
发包人在工程量清单中提供的，在招标时暂不能确定工程具体要求及价格而预估的含增值税的专业工程费用。
2.0.16计日工
承包人完成发包人提出的零星项目或工作，但不宜按合同约定的计量与计价规则进行计价，而应依据经发包人确认的实际消耗人工工日、材料数量、施工机具台班等，按合同约定的单价计价的一种方式。

## Slide 53
2.0.17总承包服务费
按合同约定，承包人对发包人提供材料履行保管及其配套服务所需的费用；
和(或)承包人对合同范围的专业分包工程(承包人实施的除外)提供配合、协调、施工现场管理、已有临时设施使用、竣工资料汇总整理等服务所需的费用；
以及(或)承包人对非合同范围的发包人直接发包的专业工程履行协调及配合责任所需的费用。
总承包服务的相关管理、协调及配合责任等应在招标文件及合同中详细说明。

## Slide 54
2.0.18合同清单
承包人在投标时所填报并获得发包人接纳的已标明投标总价、合价及其综合单价，以及投标报价澄清或说明修正价格的已标价工程量清单，用以说明承包人所报合同总价的详细构成及综合单价分析，包括其说明和表格。
2.0.19最高投标限价
招标人根据国家法律法规及相关标准、建设主管部门的有关规定，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，并结合工程实际情况，按照本标准规定编制的，限定投标人投标报价的最高价格。

## Slide 55
2.0.20投标价
投标人投标时响应招标工程设计文件及技术标准规范、招标工程量清单、招标文件的合同条款等要求，在投标文件中的投标总价及已标价工程量清单中标明的合价及其综合单价等价格。
2.0.21合同基准日
承包人在投标期内确定投标总价、工程量清单综合单价及其合价等价格的日期，该日期应作为执行物价变化价款调整、法律法规及政策性变化价款调整的价格基准日。
如招标文件(非招标工程为询价文件)及合同未约定，招标工程的合同基准日为投标截止日前28天，非招标工程的合同基准日为合同签订日前28天。

## Slide 56
2.0.22合同图纸
发承包双方约定作为合同文件的组成部分，表达合同价款的工程范围及品质要求所依据的设计文件。包括招标文件提供的设计文件和招标人在招标过程中发出的有关设计文件的补充、澄清或修改文件。
2.0.23合同规范
发承包双方约定作为合同文件的组成部分，说明合同工程的材料标准或要求、工程技术标准、施工验收标准等的技术要求文件。包括招标文件规定的技术标准规范、招标人在招标过程中发出的有关技术标准规范的补充、澄清或修改文件。

## Slide 57
2.0.24合同单价
承包人在已标价工程量清单内所报的综合单价，以及承包人投标报价澄清或说明中获得发包人接纳的修正综合单价。
2.0.25施工深化设计
承包人中标后在不改变合同图纸、合同规范所要求的工程范围、使用功能、技术标准规范等前提下，依据合同约定由承包人负责对合同图纸进行细化、补充和完善的设计活动。（钢结构、幕墙）

## Slide 58
2.0.27工程量清单缺陷
工程量清单的分部分项工程项目清单中所列的清单项目与对应的合同图纸及合同规范所要求的清单项目在列项、项目特征、工程数量上存在的差异。包括工程量清单多列项、错漏项、项目特征不符、工程数量偏差及其他同类。
2.0.28工程变更
经发包人批准的对合同工程工作内容、合同图纸、合同规范、位置与尺寸、施工顺序与时间、施工条件、合同条款或其他特征等的改变。包括对合同工程的增加、减少、取消、替代和使用材料等的改变。

## Slide 59
2.0.29损失和(或)直接费用
损失指由于工程变更及发包人原因对承包人造成的、不能从合同约定的合同价款调整中获得恢复的原预期收益；
直接费用指由于工程变更及发包人原因对承包人直接造成的、为了完成同样结果的工程所发生的增加费用。
2.0.30新增工程
发包人要求并获得承包人接受的、不属于合同约定工程范围及(或)其完工交付要求范围的实体工程。
2.0.31工程索赔
当事人一方因非己方的原因造成经济损失、费用增加或工期延误(或延长),按合同约定或法律法规规定，应由对方承担赔偿或补偿义务，而向对方提出经济损失赔偿或补偿和(或)工期调整及其他的要求。

## Slide 60
2.0.32赶工费
在工程实施过程中，承包人应发包人的要求而采取加快工程进度措施，使合同工期或分期竣工工程的合同工期(包括经发包人批准的延长工期)缩短，由此产生的应由发包人额外支付给承包人的费用。
2.0.33误期赔偿费
承包人未按照合同工程的计划进度施工，引起实际工期超出合同工期或分期竣工工程的合同工期(包括经发包人批准的延长工期),承包人按合同约定应向发包人赔偿损失的费用。
对合同约定采取分期竣工和移交的工程，误期赔偿费是指根据相关工程的工期延误时间按合同约定计算的相关赔偿费用。

## Slide 61
2.0.34施工过程结算
发承包双方根据有关法律法规规定和合同约定，在施工过程结算节点上对已完工程进行合同价款的计算、调整、确认和支付的活动。
2.0.35工程结算
发承包双方根据有关法律法规规定和合同约定，对合同工程实施中、解除时、竣工后的工程项目进行合同价款计算、调整、确认和支付的活动，包括施工过程结算、合同解除结算、竣工结算及工程保修结清。

## Slide 62
3基本规定
3.1.1建设工程施工发承包的工程计量与计价应符合以下规定：
1使用财政资金或国有资金投资的建设工程，应按国家及行业工程量计算标准编制工程量清单，采用工程量清单计价；
2非使用财政资金或国有投资的建设工程，宜按国家及行业工程量计算标准编制工程量清单，采用工程量清单计价。
3.1.2工程量清单应按分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、增值税分别编制及计价。采用其他清单形式计价的，本标准适用的规则仍应执行，专门性的规定可由发承包双方参照本标准相关规定另行明确。

## Slide 63
解读：工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和增值税组成
1、依据政策变化要求，删除规费项;原“规费”由工程排污费、社会保险费、住房公积金组成，其中“工程排污费”根据《关于停征排污费等行政事业性收费有关事项的通知》(财税〔2018〕4号)、《中华人民共和国环境保护税法》（2018年1月1日起施行），停征排污费，改征环境保护税。
其中“社会保险费和住房公积金”属于生产工人的计入人工费，属于管理人员的计入管理费;
2、适应税法变化，营业税改征增值税。

## Slide 64
3.1.3工程量清单的清单项目应按设计图纸及技术标准规范、相关工程国家及行业工程量计算标准和本标准第4章的规定编制。工程量清单根据工程项目特点进行补充完善、另行约定计量方式或采用其他清单形式的，应在招标文件和合同文件中对其工程量计算规则、计量单位、适用范围、工作内容等予以说明。
3.1.4工程量清单应按相关工程国家及行业工程量计算标准的清单项目分类、计量单位和工程量计算规则，依据设计图纸及技术标准规范的要求，遵循清单项目列项明确、边界清晰、便于计价和支付的原则进行编制，可按正常施工程序编排清单项目、按工程量计算标准的规定进行清单列项，工程量清单编码宜从小到大排列。

## Slide 65
3.1.5工程量清单的清单项目价款确定可采用单价计价、总价计价方式。根据工程项目特点及实际情况不宜采用单价计价、总价计价方式的，可采用费率计价等其他计价方式，并应在招标文件和合同文件中对其计价要求、价款调整规则等予以说明。
3.1.6工程量清单的清单项目综合单价及合价应为不含增值税的税前全费用价格，由人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润等组成，包括相应清单项目约定或合理范围的风险费，以及不可或缺的辅助工作所需的费用；
清单项目的税金应填写在增值税中，但其他项目清单中的专业工程暂估价已含增值税，工程量清单的增值税中不应再计取其相应税金。

## Slide 66
解读： 综合单价的组成
从市场形成价格的角度出发，明确税前全费用综合单价的组成，体现价格的完整性，减少争议。
综合单价由人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润等组成，包括相应清单项目约定或合理范围的风险费，以及不可或缺的辅助工作所需的费用。
1、响应建标〔2017〕209 文件要求，扩大人工费计算口径
2、依据建标〔2013〕44号文，工程设备费并入材料费;

## Slide 67
3、不可或缺的辅助工作所需的费用:是指在完成工程量清单项目过程中，必须进行的辅助性活动所产生的费用也应包含在相应清单项目的综合单价中，如考虑墙面模板清单项的综合单价不仅要计算模板制作与安拆的费用，也应考虑在模板安装前需要进行施工测量放线等辅助工作的费用。
（钢结构、连结板、螺栓、焊条）
4、工程量清单项目约定(或合理)范围的风险费:是指招标文件或合同中约定的风险费用或投标人应该考虑的合理风险因素。

## Slide 68
解读：增值税
1、根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税([2016〕36号)的规定，将原“税金”调整为“增值税”，并规定应按政府有关主管部门规定的增值税税率以费率计价方式计算税金。
2、原“税金”由营业税、城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加组成，其中“营业税”根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)，由缴纳营业税改为缴纳增值税;其中“城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加”，根据《增值税会计处理规定(财会[2016〕22号)》按“税金及附加”计算，在管理费考虑。

## Slide 69
3.1.7综合单价分析表应明确各清单项目综合单价及按项计价项目价格的费用构成计算方法，其综合单价和按项计价项目价格应与工程量清单内的相应清单项目综合单价和价格完全一致。
3.1.8采用单价合同的工程，分部分项工程项目清单的准确性、完整性应由发包人负责；采用总价合同的工程，已标价分部分项工程项目清单的准确性、完整性应由承包人负责。
建设工程无论是采用单价合同或总价合同，按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均应由承包人负责。

## Slide 70
3.2清单计价
3.2.1分部分项工程项目清单、措施项目清单中，按单价计价方式计价的，应按其工程数量乘以相应的综合单价计算该工程量清单项目的价格；
按总价计价方式计价的，应以项为单位计算其清单项目价格。
分部分项工程项目清单计价宜采用单价计价方式，措施项目清单计价宜采用总价计价方式。

## Slide 71
3.2.2分部分项工程项目清单的综合单价应为不含增值税的材料采购供应及相关安装单价，包括完成相应清单项目受下列因素影响而发生的费用，如发包人提供材料的应按本标准第3.2.4条的规定执行：
1满足国家及行业有关技术标准规范等要求所需的费用；
2总价合同中出现工程量清单缺陷所需的费用；
3完成符合完工交付要求的相应清单项目必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用；
4因施工程序、施工条件、环境气候等因素影响所引起的费用；
5合同约定及本标准第3.3节规定的范围与幅度内的风险费用。

## Slide 72
3.2.3材料暂估价项目的综合单价中主材价格，应按招标工程量清单提供的材料暂估价计取。
3.2.4发包人提供材料、承包人负责安装的清单项目，其清单项目综合单价应包括承包人自身应承担的安装损耗，但不包括发包人提供材料的价格，以及按本标准附录G.1中表G.1.1发包人提供材料一览表的约定由发包人承担的损耗费用和相应的总承包服务费用；
发包人提供材料且材料供应方负责安装，而承包人不负责安装但提供配合及协调服务的，工程量清单不应列项也不计算其综合单价，但应在其他项目清单中计算其相应的总承包服务费用。
3.2.5措施项目清单中的安全生产措施费应按国家及省级、行业主管部门的相关规定计价。

## Slide 73
3.2.6措施项目清单计价应符合招标文件、合同文件的要求和相关工程国家及行业工程量计算标准的措施项目列项及其工作内容的有关规定，包括履行合同责任和义务、全面完成工程所发生的不限于下列费用：
1工地内及附近临时设施、临时用水、临时用电、通风排气及其他同类费用；
2在地下空间(地下室、暗室、库内、洞内等),高层或超高层建筑、有害身体健康的环境、恶劣气温气候、冬雨季、交叉作业等环境下进行施工所需的措施费用；

## Slide 74
3施工中的材料堆放场地整理、工程用水加压、施工雨(污)水排除、建筑施工及生活垃圾外运及消纳(已列入拆除和修缮工程分部分项工程项目清单除外)、成品保护、完工清洁和清场退场等费用；
4满足政府主管部门有关安全生产措施要求所需的费用，包括执行其要求引起的相关安全生产措施费用；
5除按本标准第8.3.2条、第8.3.4条规定的措施项目费用可调整外，完成暂列金额清单项目所需的措施费用；
6承包人为履行合同责任和义务所发生的其他措施费用。
（8.3.2合同总价内的暂列金额用于未能完全预见
8.3.4发生工程变更、工程索赔而引起措施项目）

## Slide 75
3.2.7其他项目清单中的专业工程暂估价可采用总价计价方式计价，以项计算其价格；暂列金额、总承包服务费可采用费率或总价计价方式计价，以其计价基础乘以费率或以项计算清单项目价格；计日工可采用本标准第3.2.1条规定的单价计价方式计价。
3.2.8暂列金额、专业工程暂估价应按招标工程量清单提供的相应金额填报投标价。
3.2.9总承包服务费应为完成招标文件、合同约定的总承包人承担总承包服务相关合同责任的相应清单项目不含增值税的价格，包括总承包人对发包人提供材料的供货人、专业工程暂估价的专业分包人(承包人实施的除外)和发包人直接发包的专业工程分包人履行管理、协调及配合责任等所需的服务费用。总承包服务费应按本标准第4.2.6条的规定计算。

## Slide 76
3.2.10计日工综合单价应为完成相应清单项目单位数量不含增值税的价格，包括随时、少量完成相关计日工项目所需的费用。计日工清单项目合价可依据计日工清单项目数量乘以综合单价计算。
3.2.11增值税应以分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单(专业工程暂估价除外)的合计金额作为计算基础，乘以政府主管部门规定的增值税税率计算税金。

## Slide 77
3.3计价风险
3.3.1建设工程的施工发承包，应在招标文件、合同中明确计量与计价的风险内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类似语句约定工程计量与计价中的风险内容及范围。
3.3.2下列事项引起的计量与计价风险应由发包人承担，承包人的投标报价可不考虑，发包人应按本标准第8章的相关规定及时调整相应的合同价款，事项影响工期变化，并符合合同约定工期调整的，应调整合同工期。因承包人原因引起工期延误及其费用增加(减少)的，应按本标准第8章的相关规定执行：
1采用单价合同的工程，发包人提供的除措施项目清单外的项目清单存在工程量清单缺陷；

## Slide 78
2发包人提供的工程项目原始数据和基准资料错误；
3发包人批准的工程变更；
4发包人要求的赶工、提前竣工、停工或暂缓施工；
5法律法规与政策性变化；
6超出招标文件规定承包人应承担风险范围和幅度，以及本标准第8.7节规定市场物价变动应予调整的物价变化范围和波动幅度；
7其他应当由发包人承担责任的事项。

## Slide 79
3.3.3下列事项引起的计量与计价风险应由承包人承担，承包人在投标报价中应予考虑，因其引起的合同价格和(或)工期变化应视为已包含在合同总价及合同工期内，除合同另有约定外，合同价格和工期不应予调整。因发包人原因引起工期延误，按合同约定应予批准工期延长和(或)其引起的费用增加(减少)的，应按本标准第8章的相关规定执行：
1措施项目清单的准确性及完整性；
2采用总价合同的工程，已标价工程量清单存在的缺陷(单价计价的暂定数量清单项目除外),以及承包人为完成总价合同中合同图纸及合同规范所要求的工程、国家及行业工程量计算标准中工作内容说明的所有工作所需费用；

## Slide 80
3采用单价合同的工程，承包人为完成工程量清单及其项目特征所说明的工程、国家及行业工程量计算标准中工作内容说明的所有工作所需费用；
4承包人因自身原因引起实施方案变化引起的费用调整；
5承包人因施工机具使用、施工技术应用以及组织管理水平等自身原因造成的施工费用增加；
6承包人因自身原因引起的赶工、停工或暂缓施王；
7未超出招标文件、合同约定物价变化范围和波动幅度的市场物价变动；
8其他应当由承包人承担责任的事项。

## Slide 81
3.3.4工程价款未按约定的时间或(和)支付比例支付，造成合同价款调整的，应按本标准第8章的相关规定由责任方承担。
3.3.5合同约定因物价变化应予调整价格的项目，由于市场物价波动影响合同价格的，合同价格应按下列规定做相应的调整：
1因人工、主要材料价格波动影响合同价格的，发承包双方应按本标准附录A的方法之一调整合同价格。采用本标准附录A.1价格指数调差法的，发承包双方应明确合同价格中人工费、主要材料费等可调因子的权重或金额、波动幅度和价格指数的确定规则，价格指数的来源或确定规则可由发承包双方约定，在合同中约定综合单价的调整规则及其价格指数的确定方式。

## Slide 82
采用本标准附录A.2价格信息调差法的，发承包双方应明确合同价格中可调价人工、主要材料等可调因子的数量计算方式、波动幅度和价格信息的来源及确定规则。发生工期延误的，应按本标准第8章的相关规定调整。
2发承包双方应明确可调价的主要材料范围，并按本标准附录G.2的规定填写表G.2.1-1承包人提供可调价主要材料表一或表G.2.1-2承包人提供可调价主要材料表二作为合同附件。可调价主要材料的价格波动幅度及调整办法，可按本标准第8章的规定执行。
P51可调差的材料数量应依据发承包双方在合同中约定的数量计算规则计算确定。
P86“数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## Slide 83
3施工机具使用费因其燃料价格波动而允许调整其燃料动力费的，可按本条第1款、第2款规定的主要材料调差方法调整。
4综合单价的人工费、材料费、施工机具使用费的燃料动力费价差调整应计取增值税，不应计取管理费、利润。
3.3.6合同未约定因物价变化应予调整价款的清单项目，当市场物价异常波动超出合同约定幅度，或合同未约定物价波动幅度，但市场物价异常波动且有经验的承包人不能预见的，发承包双方可按本标准第3.3.5条的规定调整受异常波动物价变化影响的相关清单项目价款，费用可由发承包双方合理分摊。

## Slide 84
3.3.7承包人投标时所报措施项目施工方案应被认为是合理可行，并符合实际施工要求的，其措施项目费用包干计价，承包人应承担自身调整施工方案所引起的措施项目费用增加的风险。
除工程变更、暂列金额中未能完全预见或详细说明的工程，以及发包人原因引起承包人提供的措施项目发生延期使用、拆改、增加、重复提供相关措施项目而增加其措施项目费用应按本标准第8章的相关规定调整外，其他不做调整。

## Slide 85
3.3.8发生工程量清单缺陷、暂列金额、暂估价、总承包服务费、计日工、物价变化、法律法规及政策性变化、工程变更、新增工程、工程索赔等影响合同价款调整事项的，应按本标准第7章、第8章的规定调整合同价格。
3.3.9完成合同签订的工程，价款支付前需要重新计量与计价的，合同价格应按本标准第7章、第8章和第9章的规定计算调整。
但承包人按合同要求对合同图纸进行施工深化设计引起深化图纸与合同图纸存在差异的，除合同另有约定或发包人另有要求外，合同价格不应做调整。
（钢结构、幕墙）

## Slide 86
3.4合同选择与要求
3.4.1建设工程的施工合同可采用单价合同、总价合同、成本加酬金合同等。
3.4.2发包人可根据工程的招标图纸设计深度、技术难度、建设规模、项目实施计划及工程量清单编制时间、计价风险等因素，选择采用单价合同或总价合同。
3.4.3紧急抢险、救灾或特别复杂的工程宜采用成本加酬金合同。
3.4.4实行招标的工程，合同价格应由发承包双方依据招标文件和投标文件在合同中约定，合同约定不得背离招标文件中关于工程范围、工期、价款、质量等实质性内容。

## Slide 87
3.4.5采用单价合同的工程，合同总价应包括按招标文件规定完成合同工程工程量清单所需的全部费用。
工程量清单中的分部分项工程项目清单存在缺陷的，应按照本标准第8.2节的规定调整合同价格。
已标价工程量清单应作为合同文件的组成部分，合同单价可用于合同价格调整的计价，但已标价工程量清单中以项计价的分部分项工程项目清单和措施项目清单，应按本标准中总价合同的相关规定计价。
（8.2工程量清单缺陷）

## Slide 88
3.4.6采用总价合同的工程，合同总价应包括按招标文件规定完成合同图纸及合同规范要求的合同工程所需的全部费用。
已标价工程量清单仅反映合同总价的价格构成，出现工程量清单缺陷的，其价格应视为已包含在合同总价中。
已标价工程量清单的单价可作为合同文件的组成部分，按合同约定应用于工程变更、新增工程等合同价格调整的计价。
如总价合同的工程量清单中存在以暂定数量单价计价的项目，其清单项目应按本标准中单价合同的相关规定计价。

## Slide 89
3.4.7采用成本加酬金合同的工程，合同总价为暂定价，应依据招标文件、合同约定的计价规定和发包人发出的施工图纸、相关工程国家及行业工程量计算标准，按实确定工程项目及其数量，乘以其项目成本单价，计算合同工程成本，并按合同的约定计算相应酬金及增值税后调整合同总价。
3.4.8招标文件及发承包双方的合同条款中应明确下列内容，投标人在投标总价及综合单价报价中应考虑其影响：
1发承包双方的合同义务、责任；
2工程保险的类型、范围、投保责任及保险费用支付；
3办理工程保函的类型、保证金金额及相关保函的撤回时间；

## Slide 90
4工程质量标准，以及主要材料设备要求；
5工期变化的适用情况，以及工期奖励与承包人原因造成的误期赔偿费；
6人工费的金额或比例、支付方式、支付周期和建筑工人工资专用账户；
7预付款的比例或金额、支付时间和扣回方式；
8进度款计量、计价、支付的依据、程序、方法、比例、时限；
9过程结算的节点和计量、计价、支付的依据、程序、比例、时限；
10工程质量保证的方式和金额、预留方式及其时限；

## Slide 91
11工程量清单缺陷、暂列金额、暂估价、总承包服务费、计日工、物价变化、法律法规及政策性变化、工程变更、工程索赔等合同价款调整的内容、方法、程序、支付及时限；
（13清单：法律法规变化；工程变更；项目特征不符；工程量清单缺项；工程量偏差；计日工；物价变化；暂估价；不可抗力；提前竣工（赶工补偿）；误期赔偿；索赔；现场签证；暂列金额；）
12违约责任以及发生合同价款争议的解决方式、时间；
13竣工结算计量、计价、支付的依据、程序、方法、时限；
14与合同履行及工程价款相关的其他事项。

## Slide 92
3.5投标报价澄清或说明
3.5.1招标工程进行投标报价澄清或说明的，澄清或说明应在工程开标后至定标前进行，可按下列规定进行：
1对不响应招标文件实质性要求的投标文件，应在投标报价澄清或说明报告中列出不响应的内容及其与招标文件要求的偏差，供评标委员会(或定标委员会)依据招标文件要求和相关规定决定是否作为无效投标处理。
投标报价澄清或说明过程不可要求投标人通过确认或撤回不响应的投标文件转变为响应招标文件实质性要求的投标文件。

## Slide 93
2对响应招标文件实质性要求的投标文件，可就投标文件中的算术误差、细微偏差、报价合理性、报价完整性(漏报或未报)等要求投标人澄清或说明，但要求投标人澄清或说明的文件以及投标人的澄清或说明文件不可变更招标文件规定的工程范围、工期要求及合同条件，也不可对投标总价和投标工期进行修改。
3在完成投标报价澄清或说明后，应对澄清或说明情况进行书面记载，编制投标报价澄清或说明报告，供评标委员会(或定标委员会)作评标(或定标)参考。
4投标报价澄清或说明仅对投标人的投标报价按本条第2款规定内容进行，所有投标文件的符合性评审、完整性评审及详细评审，应由评标委员会(或定标委员会)负责。

## Slide 94
3.5.2投标人的投标文件存在算术误差及细微偏差的，可按下列规定修正，但投标总价不得做任何调整，修正报价汇总后的总价应与投标函内填报的投标总价一致：
1投标函(投标总价扉页)内填报的投标总价大写金额与小写金额不一致的，应以大写金额为准，修正相应小写金额。
2投标人所报的投标总价与已标价工程量清单项目填报的价格累计总额不一致的，应以投标总价为准，修正工程量清单项目报价累计总额。

## Slide 95
3投标总价中所列的暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价与招标工程量清单内提供的金额不一致的，应以招标工程量清单内提供的金额为准，可按本标准第3.5.1条第1款的规定处理。如不作为无效投标处理的，应按招标工程量清单内提供的金额修正其报价。
4投标人所报的已标价工程量清单项目的合价与其清单项目数量乘以综合单价计算结果不一致的，应以清单项目综合单价为准，修正合价。
但如相应清单项目的合价除以其工程数量得到的综合单价与已标价工程量清单内相同清单项目的综合单价相符，或清单项目的综合单价小数点有明显错误或明显不合理的，应以清单项目合价为准，修正其综合单价。

## Slide 96
5投标人所报的单价计价的已标价工程量清单项目综合单价与其综合单价分析表中的综合单价不一致，或总价计价清单项目价格与其构成明细分析表中的清单项目价格不一致的，应以已标价工程量清单的清单项目综合单价和(或)清单项目价格为准，修正其分析表的报价。
6增值税应依据修正后的分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单(专业工程暂估价除外)的算术总价乘以税率修正其报价。

## Slide 97
7按本条第2款~第6款规定完成修正的算术正确投标总价与投标函内的投标总价存在误差的，应按总误差金额占分部分项工程项目清单报价总额(不含材料暂估价项目)的比率分摊到各分部分项工程清单项目的综合单价及其合价上，经分摊调整后的修正综合单价及其合价可作为中标后合同约定进度款计算和工程变更等合同价款调整计价的依据，但分摊后综合单价内所含的材料暂估价仍应按招标工程量清单提供的材料暂估价计算。

## Slide 98
3.5.3投标报价存在下列报价合理性疑问的，可要求投标人作出相应的澄清或说明：
1材料暂估价清单项目的综合单价与类似工程量清单项目综合单价相比，非合理性偏低或偏高；
2承包人负责安装的由发包人提供材料的清单项目综合单价非合理性偏高或偏低；
3分部分项工程清单项目的综合单价与同类工程的同期市场竞争合理价格相比非合理性偏低或偏高，可要求投标人提供证明其所报综合单价不低于成本价或报价合理的支持资料。
并可要求投标人在不改变投标总价的前提下，提供用于已标价工程量清单所列清单项目数量增减的计价和工程变更计价的合理修正综合单价，按本标准第3.5.1条第1款规定提交给评标委员会(或定标委员会)评标(或定标)参考。

## Slide 99
3.5.4投标人存在下列未按要求完整(漏报或未报)填写投标报价的，可要求投标人澄清或说明：
1未按要求填报总价合同中分部分项工程清单项目综合单价及合价的，其费用可视为已包含在其他的清单项目综合单价、合价及投标总价中，工程结算时不做重新计价及调整；
2未按要求填报措施清单项目的价格、按项计价的分部分项工程清单项目的价格，其费用可视为已包含在其他的清单项目综合单价、合价及投标总价中，工程结算时不做重新计价及调整；

## Slide 100
3未按要求填报单价合同中分部分项工程清单项目的综合单价及合价的，可要求投标人澄清或说明未填报清单项目的综合单价及合价，并确认由此增加的清单项目合价从措施项目清单的报价总额中扣减，且扣减的措施项目费用视为不影响投标人按合同要求履行措施项目责任及其费用包干的约定，
如措施项目清单的报价总额不足以扣除，不足部分可按比例分摊到各分部分项工程量清单项目的综合单价和合价中。

## Slide 101
3.5.5投标人回复的投标报价澄清或说明文件应包括提供本标准第3.5.3条规定需提供的证明其报价合理的支持文件，但不应涉及要求澄清或说明文件中未要求回复的内容。
3.5.6要求澄清或说明的文件应以书面形式发出给相关投标人，投标人应以书面形式予以回复，要求澄清或说明的文件及回复文件在评标、定标过程中应严格保密。
3.5.7评标委员会(或定标委员会)宜结合要求澄清或说明的文件和投标人提交的澄清或说明回复文件进行评标(或定标)。

## Slide 102
3.5.8如响应要求澄清或说明的文件，提交回复文件的投标人中标，则中标人接收的要求澄清或说明的文件和回复文件可构成合同文件的组成部分，其已标价工程量清单的综合单价及其修正综合单价可作为合同单价，应用于本标准第8章规定的合同价款调整的计价。
3.5.9投标报价澄清或说明报告应载明澄清或说明工作程序、存在的主要问题、要求澄清或说明的问题、相应回复意见的简述等内容。
投标报价澄清或说明报告不得就投标人是否实质性响应招标文件进行评价，应将要求澄清或说明的问题、投标人的相应回复意见等内容进行完整编排，并作为澄清或说明报告附件。

## Slide 103
3.6发包人提供材料
3.6.1建设工程存在发包人提供材料的，发包人应在招标文件中明确发包人提供材料的名称、档次、规格型号、交货方式及地点，并在招标工程量清单的项目特征中对发包人提供材料予以描述。
3.6.2发包人应在招标文件中明确发包人提供材料的有效损耗率，其相应有效损耗率可按类似工程同类项目材料损耗率合理确定，并按本标准附录G.1的规定填写表G.1.1发包人提供材料一览表，表G.1.1中的材料数量应根据招标图纸和相关工程国家及行业工程量计算标准规定计算。

## Slide 104
3.6.3合同履行过程中，因承包人原因引起实际领用数量超过单价合同的施工图纸计算的实际数量或总价合同的合同图纸计算的合理数量及合同约定的材料有效损耗时，超出部分的材料费用应由承包人承担，发包人可按相应供货合同的单价计算确定超领数量的材料费用，并从承包人完成合同工程的施工过程结算或竣工结算的价款中扣除。
因发包人实际提供材料的规格型号与招标文件中规定的规格型号不同而引起材料实际损耗率超出有效损耗率的，超出部分应由发包人承担。

## Slide 105
3.6.4负责安装发包人提供材料的承包人应根据工程进度计划制定发包人提供材料的交货计划并报发包人，承包人应协助发包人协调供货人按计划提供相应材料至合同约定的交货地点并完成卸货，交货时承包人应与供货人办理交货验收手续。
发包人提供材料需要承包人提供协助协调、材料保管等相应服务的，发生的费用应由发包人承担，可在总承包服务费中计取。

## Slide 106
3.6.5发包人提供的材料(如规格型号、质量)不符合合同要求及不满足交货计划，或由于发包人原因发生交货日期延误、交货地点及交货方式变更等情况的，承包人应协助发包人协调供货人将不符合合同要求的材料撤出现场，并按交货计划提供符合合同要求的材料，如引起承包人工期延长的，应按本标准第8章的相关规定合理延长承包人受影响的工期，并赔偿承包人的损失，包括利润。

## Slide 107
3.6.6发包人要求合同中约定为发包人提供的材料变更为承包人负责采购的，发包人应征得承包人的书面同意，承包人有权对其变更提出合理反对意见。
如承包人接受其变更，承包人应按工程进度计划负责变更材料的采购及供应，如合同总价中已计取发包人提供材料的协助协调、保管及提供相应服务的总承包服务费的，应按本标准第8.5节的规定予以扣减。
变更材料价格可通过发承包双方共同招标采购或市场询价确定，相应分部分项工程项目清单变更后的综合单价可按下式计算：

## Slide 108
综合单价=合同单价+已确认材料价格×(1+损耗率)×(1+管理费费率)×(1+利润率)
(3.6.6)
式中：合同单价——已标价工程量清单中的安装单价；
损耗率—可按本标准第3.6.2条的规定确定；
管理费费率、利润率可按清单项目综合单价分析表中的取费费率计取。

## Slide 109
3.7承包人提供材料
3.7.1除合同约定由发包人提供的材料外，合同工程所需的材料应由承包人提供。承包人提供的材料应符合合同图纸及合同规范的要求，并由承包人负责采购、运输和保管。
3.7.2承包人应按合同约定和工程进度计划，在订购材料前将其提供的主要材料的质量证明文件及其供货人、品种、型号规格、实物样品(如需要)等提交给发包人确认，在获得发包人确认后可进行相关材料的采购。

## Slide 110
3.7.3发包人可对承包人按合同约定提供的未安装或已安装至合同工程的材料进行检测，若经检测相关材料不符合合同约定的质量标准，承包人应及时采取措施整改，承包人应承担检测所发生的费用和由此引起的损失及修复工程的费用，受影响的工期不予延长。
若经检测相关材料符合合同约定的质量标准，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，由此引起的承包人的损失和修复工程所发生的费用可按本标准第8章的规定计算。
（8合同价款调整）

## Slide 111
3.7.4发包人要求将合同中约定由承包人提供的材料变更为发包人提供的，发包人应征得承包人的书面同意，承包人有权对其变更提出合理反对意见。如承包人接受其变更，相关费用调整应符合下列规定：
1相关工程量清单项目综合单价中包含的材料费及其采购保管费等应予扣除，综合单价中所含的其他费用不做调整，扣除后的清单项目单价应为该清单项目的安装综合单价，合同总价中包含的扣除价款的增值税应予以扣减；
2发包人应按本标准第8.5节的相关规定，向承包人支付该材料变更为发包人提供而需要承包人协助协调、材料保管等相应服务的总承包服务费及增值税。

## Slide 112
4工程量清单编制
4.1.1工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人编制。
4.1.2招标工程量清单应根据招标文件要求及工程交付范围，以合同标的或以单项工程、单位工程为工程量清单编制对象进行列项编制，并作为招标文件的组成部分。
4.1.3工程量清单成果文件应包括封面、签署页、编制说明、工程量计算规则说明、工程量清单及计价表格等。编制说明应列明工程概况、招标(或合同)范围、编制依据等；工程量计算规则说明应明确工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准，以及根据工程实际需要补充的工程量计算规则等。

## Slide 113
4.1.4招标人根据工程实际情况编制的招标工程量清单应用于总价合同的，其清单项目和工程数量应视为与招标图纸和技术标准规范相符，存在工程量清单缺陷的，承包人应承担工程量清单缺陷的补充完善责任，工程量清单缺陷应按本标准第6.1.7条的规定不做调整；
编制的招标工程量清单应用于单价合同的，其清单项目列项、项目特征的工作内容及其工程数量应视为符合招标图纸和技术标准规范的要求，存在分部分项工程项目清单缺陷的，应由发包人承担相关清单缺陷责任，工程量清单缺陷应按本标准第8.2节的规定调整。

## Slide 114
4.1.5采用单价合同的工程量清单中分部分项工程项目清单工程数量为暂定的工程量，在合同履行中应按发包人提供的实际施工图纸、合同约定国家及行业工程量计算标准及补充的工程量计算规则重新计量确定，但措施项目清单和以项计价的分部分项工程项目清单应按本标准总价计价的规定计算。
4.1.6采用总价合同的工程量清单，如工程量清单存在缺陷的，清单缺陷引起的价款变化应视为已包含在合同总价内，合同履行中不予调整；
但分部分项工程项目清单内说明是暂定数量的清单项目及其工程数量，应按本标准单价计价的规定重新计量确定，并对相关清单项目的合同价格及合同总价进行相应调整。

## Slide 115
4.1.7无论采用单价合同还是总价合同，分部分项工程项目清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工作内容应按国家及行业工程量计算标准和补充工程量清单计算规则进行编制；
措施项目清单的项目编码、项目名称、工作内容应按国家及行业工程量计算标准编制。

## Slide 116
4.2工程量清单编制
4.2.1工程量清单编制应符合下列依据的规定：
1本标准和相关工程国家及行业工程量计算标准；
2国家及省级、行业建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定，以及根据工程需要补充的工程量计算规则；
3招标文件、拟订的合同条款及其相关资料；
4工程招标图纸及其相关资料；
5与建设工程有关的技术标准规范；
6施工现场情况、相关地勘水文资料、工程特点及交付标准；
7其他相关资料。

## Slide 117
4.2.2单价合同的工程量清单，应依据招标图纸、技术标准规范、相关工程国家及行业工程量计算标准及补充的工程量计算规则，确定分部分项工程项目清单及其项目特征，并计算其工程数量。
清单项目按项计量编制的，应在其计量单位中以项表示。如招标工程需要，可参考同类工程的设计图纸等资料在招标工程量清单中合理列出招标图纸没反映、但施工中可能会发生的清单项目及其项目特征，并结合招标工程及参考同类工程资料确定暂定工程数量。

## Slide 118
4.2.3总价合同的工程量清单，应依据招标图纸、技术标准规范、相关工程国家及行业工程量计算标准及补充的工程量计算规则，确定分部分项工程项目清单及其项目特征，并计算其工程数量。
按照招标图纸及技术标准规范可确定项目特征、但不能准确计算工程数量的项目可按暂定数量编制，并在其项目特征中说明为暂定工程量。

## Slide 119
4.2.4分部分项工程项目清单中由发包人提供材料或暂估材料价格的清单项目编制应符合下列规定：
1发包人提供材料的清单项目应按本标准第3.6节的规定在招标文件中明确，并在项目特征中说明主材由发包人提供；
2材料暂估价的清单项目应在项目特征中明确材料暂估价的金额，并按本标准附录E.2的表E.2.3材料暂估单价及调整表单独列出材料明细项目及其暂估单价。

## Slide 120
4.2.5措施项目清单应结合招标工程的实际情况和相关部门的有关规定，依据常规的施工工艺、顺序及生活、安全、环境保护、临时设施、文明施工等非工程实体方面的要求，按相关工程国家及行业工程量计算标准的措施项目分类规则，以及补充的工程量计算规则，结合招标文件及合同条款要求进行编制。
其中安全生产措施项目应按国家及省级、行业主管部门的管理要求和招标工程的实际情况列项。

## Slide 121
4.2.6其他项目清单列项应符合下列规定：
1暂列金额应根据工程特点按招标文件的要求列项，可按用于暂未明确或不能详细说明工程、服务的暂列金额(如有)和用于合同价款调整的暂列金额分别列项。用于暂未明确或不能详细说明工程、服务的暂列金额应提供项目及服务名称，并根据同类工程的合理价格估算暂列金额；用于合同价款调整的暂列金额可按招标图纸设计深度及招标工程实施工期等因素对合同价款调整的影响程度，结合同类工程情况合理估算。
2专业工程暂估价应根据招标文件说明的专业工程分类别和(或)分专业列项，并列出明细表，其暂估价可根据项目情况，结合同类工程的合理价格或概算金额估算。

## Slide 122
3直接发包的专业工程应根据招标文件说明发包人直接发包的各专业工程分别列项，并列出明细表。
4发包人提供材料的可按承包人负责安装和承包人不负责安装分别列项，并按本标准附录G.1的表G.1.1发包人提供材料一览表列出材料明细项目及其暂估单价。
5计日工应在项目特征中说明招标工程实施中可能发生的计日工性质的工种类别、材料及施工机具名称、零星工作项目、拆除修复项目等，并列出每一项目相应的名称、计量单位和合理暂估数量。

## Slide 123
6发包人提供材料、专业分包工程的总承包服务费应分别列项，可按项或费率计量。按费率计量的，宜以暂估价作为计价基础；直接发包的专业工程的总承包服务费应按本条第3款列项，宜以项计量。
4.2.7出现本标准第4.2.6条未包含的其他项目，可根据招标文件要求结合工程实际情况补充列项。
4.2.8增值税应根据政府有关主管部门的规定及本标准第3.1.6条、第3.2.11条的规定列项，按增值税率计算。

## Slide 124
5最高投标限价编制
5.1.1建设工程招标设有最高投标限价的，应按国家有关规定编制最高投标限价，并在发布招标文件时公布最高投标限价及其编制依据。
5.1.2最高投标限价应由具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人编制。

## Slide 125
5.2最高投标限价编制
5.2.1最高投标限价编制应符合下列要求：
1本标准和相关工程国家及行业工程量计算标准；
2招标文件(包括招标工程量清单、合同条款、招标图纸、技术标准规范等)及其补遗、澄清或修改；
3国家及省级、行业建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定，以及根据工程需要补充的工程量计算规则；
4与招标工程相关的技术标准规范；
5工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场情况；
6合理施工工期及常规施工工艺、顺序；
7工程价格信息及造价资讯、工程造价数据及指数；
8其他相关资料。

## Slide 126
5.2.2招标人可依据招标文件要求、工程实际情况、结合类似工程合理的施工方案及工期数据合理确定计划工期，最高投标限价应基于合理计划工期内完成招标工程所需的费用进行编制，招标人可依据招标工程量清单及同类工程的价格信息和造价资讯等，按相关主管部门规定确定招标工程可接受的最高价格。
5.2.3分部分项工程项目清单中承包人提供材料、发包人提供材料、材料暂估价、按项计价等清单项目的综合单价及价格可根据招标文件和招标工程量清单，按本标准第3.1.6条、第3.2.2条~第3.2.5条的规定，以及类似工程的价格信息、价格指数及市场造价资讯等确定。

## Slide 127
5.2.4最高投标限价的清单项目综合单价可按本标准第3.1.6条、第3.1.7条的规定确定，并在编制说明中明确其计价方法。
5.2.5措施项目清单的价格可根据招标文件和招标工程量清单、工程实施要求及常规的施工工艺措施、合同条款、本标准第3.1.6条和第3.2.6条规定及附录E中的表E.3.2措施项目清单构成明细分析表、类似工程的措施价格信息及市场造价资讯等确定。
其中安全生产措施费的计算应符合国家及省级、行业主管部门的规定。

## Slide 128
5.2.8最高投标限价清单项目价格可依据招标工程技术标准规范、交付标准和招标文件要求，并结合下列工程价格信息及造价资讯进行编制：
1近期完成的类似工程最高投标限价、施工图预算、设计概算、成本估算的价格；
2近期获得的类似工程市场竞争合理投标单价；
3近期确定的类似清单项目结算单价；
4近期签订的类似工程合同价格；
5通过市场询价获得的人工、材料、施工机具、清单项目综合单价等相关合理工程价格；
6近期人工、材料、施工机具使用的市场价格和相关价格指数或投标价格指数等。

## Slide 129
5.2.9若招标工程的实际情况与本标准第5.2.8条的工程价格信息及造价资讯存在差异的，应依据其建设时期、建设地点、建设规模、交付标准等的差异影响，在合理调整价格后计算。
5.2.10因招标文件的补遗、答疑、异议澄清或修正等引起最高投标限价变化的，招标人应相应修正最高投标限价，并按相关要求和程序重新公布。

## Slide 130
5.3异议和修正
5.3.1投标人经复核认为招标人公布的最高投标限价未按招标文件的要求和国家及行业有关规定进行编制或存在不合理的，可在规定时间内以书面形式向招标人提出异议。
5.3.2招标人应在规定的时间内对投标人的异议作出答复。招标人不在规定的时间内回复，或投标人在得到招标人的异议回复后，认为最高投标限价仍然未按招标文件的要求和国家及行业有关规定进行编制或存在不合理的，可在投标截止前规定时间内向有关行政监督管理部门反映。

## Slide 131
5.3.3如最高投标限价经有关行政监督管理部门复查，其结论与原公布的最高投标限价偏差较大的，招标人应作出说明并对其不合理内容进行修订。
5.3.4招标人根据最高投标限价复查结论需要修订及重新公布最高投标限价的，应按政府主管部门相关要求和程序重新公布。

## Slide 132
6投标报价编制
6.1.1投标报价应由投标人或受其委托的工程造价咨询人编制。
6.1.2投标人可依据本标准第6.2节的规定自主确定投标报价，并应对已标价工程量清单填报价格的一致性及合理性负责，承担不合理报价及总价合同的工程量清单缺陷等风险。
6.1.3投标人的投标报价不得低于成本价，且不得高于招标人公布的最高投标限价。

## Slide 133
6.1.4投标人应在接收招标文件后，在规定时间内根据招标文件说明的工程特点及合同要求复查招标文件中计划工期的可行性及其风险与影响，对计划工期存有疑问或异议的，应按招标文件的规定以书面形式提请招标人澄清或修正。
投标人对计划工期或招标人澄清或修正后的计划工期无疑问或无异议的，投标人应根据自身的实施方案、施工技术、管理水平、合同履约风险及专业分包工程工期等合理确定投标工期并投标报价。
投标工期不得超过招标人的计划工期或澄清修正的计划工期。

## Slide 134
6.1.5投标人应在接收招标文件后，在规定时间内根据工程特点、合同要求及现场踏勘情况，复查措施项目清单列项的完整性和适用性。
如投标人对措施项目清单有疑问或异议的，可按招标文件的规定以书面形式提请招标人澄清或修正，若投标人认为需要增加措施项目的，可在措施项目中补充列项及报价，并对措施项目清单的准确性和完整性负责。

## Slide 135
6.1.6采用单价合同的招标工程，投标人应在接收招标文件后，在规定时间内对招标工程量清单的分部分项工程项目清单进行复核。
如投标人对分部分项王程项目清单有疑问或异议的，应按招标文件的规定以书面形式提请招标久澄清，招标人核实后作出修正的，投标人应按修正后的分部分项工程项目清单进行投标报价。
无论投标人是否已提出疑问或异议，分部分项工程项目清单的完整性和准确性由招标人负责，清单项目或修正后(如有)的清单项目存在工程量清单缺陷的，应按本标准第8.2节的规定调整相关价款及合同总价。

## Slide 136
6.1.7采用总价合同的招标工程，投标人应在接收招标文件后，在规定时间内对招标工程量清单进行复核。
如投标人对工程项目清单有疑问或异议的，应按招标文件的规定以书面形式提请招标人澄清，招标人核实后作出修正的，投标人应按修正后的工程量清单进行报价。
如投标人经复核认为招标工程量清单及其修正后(如有)的分部分项工程项目清单存在工程量清单缺陷的，可在已标价工程量清单的分部分项工程项目清单中进行补充完善及报价，并对已标价分部分项工程项目清单的完整性和准确性负责。
无论投标人是否已提出疑问、异议或按已修正后的工程量清单报价、或对分部分项工程项目清单做出补充完善及报价，除招标工程量清单说明为暂定数量的单价计价分部分项工程项目清单外，合同价格不应因存在工程量清单缺陷而调整。

## Slide 137
6.1.8投标人的投标价应包括招标文件中规定的由承包人承担范围及幅度内的风险费用。如招标文件中未明确相关风险责任的，投标人应在接收招标文件后，在规定的时间内提请招标人明确，招标人应在规定时间内予以书面答复。
6.1.9采用单价合同的工程，投标人应按要求完整填报工程量清单中所有清单项目的综合单价及其合价和(或)总价计价项目的价格，且每个清单项目应只填报一个报价，未按要求填报(漏填或未填)综合单价及其合价和(或)清单项目价格的，宜按本标准第3.5.4条的规定完成相关的投标报价澄清或说明，相关清单项目报价可视为已包含在投标总价中。

## Slide 138
6.1.10采用总价合同的工程，投标人应按本标准第6.1.7条的规定补充完善工程量清单，并完整填报工程量清单中所有清单项目的综合单价及其合价和(或)总价计价项目的价格，且每个清单项目应只填报一个报价，未按要求填报(漏填或未填)综合单价及其合价和(或)清单项目价格的，可按本标准第3.5.4条的规定完成相关的投标报价澄清或说明，相关清单项目报价可视为已包含在其他的清单项目中。
6.1.11投标人的投标总价应与分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、增值税的合价总额一致。如投标总价与前述合价总额不相符的，应在保持投标总价不变的前提下，按本标准第3.5节的规定调整已标价工程量清单。
（3.5投标报价澄清或说明）

## Slide 139
6.2投标报价编制
6.2.1投标报价编制应符合下列规定：
1本标准和相关工程国家及行业工程量计算标准；
2招标文件(包括招标工程量清单、合同条款、招标图纸、技术标准规范等)及其补遗、答疑、异议澄清或修正；
3国家及省级、行业建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定，以及根据工程需要补充的工程量计算规则；
4与招标工程相关的技术标准规范等技术资料；
5工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场踏勘情况；
6投标人的工程实施方案及投标工期；
7投标人企业定额、工程造价数据、市场价格信息及价格变动预期、装备及管理水平、造价资讯等；
8其他相关资料。

## Slide 140
6.2.2投标人应按本标准附录D.4的表D.4.1工程量清单计算规则说明中规定的国家及行业工程量计算标准规定和补充的工程量计算规则，对分部分项工程项目清单的所有清单项目进行报价，其报价应满足下列因素对价格的要求：
1工程数量对材料采购及人工价格的影响；
2招标文件规定物价变化进行价格调整的清单项目，在调整的范围和波动幅度内市场物价变动及调整时段带来的承包风险的影响；
3招标文件未规定物价变化进行价格调整的清单项目的材料费、人工费、施工机具使用费等市场价格波动的影响；

## Slide 141
4单价合同履行本标准第8.2节的工程量清单缺陷价格调整和本标准第8.9节的工程变更计价规定的工程数量变化带来的承包风险的影响；
5总价合同履行本标准第6.1.7条规定的工程量清单缺陷责任及价格包干规定，以及履行本标准第8.9节规定的工程变更计价规则带来的承包风险的影响；
6除履行本标准第8章规定的合同价格调整外，总价合同及单价合同中综合单价不做调整规定所引起的承包风险的影响。

## Slide 142
6.2.3对分部分项工程项目清单中按项计价的项目，投标人应按其项目特征的工作内容、自身的实施方案、市场合理价格，以及履行招标图纸和技术标准规范要求、按本标准第8.9节规定执行工程变更价格调整引起的承包风险，对按项计价项目进行投标报价。除合同另有约定外，按项计价项目报价为包干价，工程结算时不应做调整。

## Slide 143
6.2.4对分部分项工程项目清单中发包人提供材料的清单项目，投标人应按招标文件说明的发包人提供材料的规格型号、品牌档次和本标准第3.6节的规定，对发包人提供材料的清单项目进行安装报价，并应满足工程数量对人工价格变化、招标文件规定的有效损耗率、自身原因超耗使用材料产生的承包风险等要求。
投标报价的综合单价及投标总价不应包含发包人提供材料的供货人将相关的材料运抵交货地点、完成卸货的费用。

## Slide 144
6.2.5对分部分项工程项目清单中载明材料暂估价的清单项目，应按工程量清单载明的材料暂估单价(不含增值税)计入综合单价。
投标人对分部分项工程项目清单中的材料暂估价清单项目的报价，应满足工程数量对人工价格变化、履行本标准第8.4节规定的材料暂估价调价规则产生的价格变化等要求，并按招标文件提供的材料暂估价单价在本标准附录E.2的表E.2.3材料暂估单价及调整表中列出。

## Slide 145
6.2.6投标人应按自身的工程实施方案及投标工期、本标准第6.1.5条规定拟定的措施项目，对措施项目清单进行自主报价，其中安全生产措施费应符合国家及省级、行业主管部门的相关规定。措施项目清单的报价应满足下列因素对价格影响的要求：
1招标工程的特点及其标段划分和完工交付标准；
2工程地质条件、邻近建筑物、现场设施情况、周边道路、交通、水文、环境；
3招标文件说明的相关合同责任；
4招标文件规定的承包风险；
5发包人提供材料的货物供应、专业分包工程、直接发包的专业工程的总承包管理服务(仅适用于总承包合同的投标报价);
6除本标准第8章规定的工程变更、暂列金额中未能完全预见或详细说明的工程、新增工程、工程索赔等引起的措施项目费用调整外，执行措施项目费用包干引起的承包风险。

## Slide 146
6.2.7投标人应按招标工程量清单中提供的暂列金额、专业工程暂估价金额，准确填报在相应投标总价内。
6.2.8投标人应按计日工清单中提供的清单项目及其暂定数量和本标准第3.2.10条、第8.6节的相关规定，对计日工清单项目进行投标报价。
6.2.9投标人应按工程实施方案和对各专亚分包工程、直接发包的专业工程的工期安排，以及对发包人提供材料的供应履行管理及协调责任、对各专业分包工程履行管理和协调及配合责任、对各直接发包的专业工程履行协调及配合责任等招标文件规定的总承包服务内容及要求，对其他项目清单中的各项总承包服务费进行投标报价，并应满足本标准第8.5节规定的总承包服务费计价风险的要求。
（8.5总承包服务费；8.6计日工）

## Slide 147
6.2.10投标人依据相关造价资讯进行投标报价时，应满足招标工程与所使用造价资讯相应工程存在的建设时间、建设地点、建设规模、完工交付标准、招投标方式、材料来源、使用工人来源等差异引起的价格变化的要求，投标人可在合理调整造价资讯相关价格后应用于投标报价。
6.2.11投标人依据完成报价的分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单(扣除专业工程暂估价)的清单总价汇总后，应按本标准第3.2.11条的规定，将其汇总的项目清单总价乘以增值税率确定增值税报价。

## Slide 148
6.2.12投标人应在投标文件提交时完整提交与已标价工程量清单中综合单价及合价一致的费用构成明细表，相关表格应符合本标准附录E的表E.2.2-1分部分项工程项目清单综合单价分析表或表E.2.2-2分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)、表E.3.2措施项目清单构成明细分析表、表E.3.3措施项目费用分拆表、表E.3.4大型机械进出场及安拆费用组成明细表的有关规定。
6.2.13投标人在提交投标文件时提交的措施项目费用分拆表，应按本标准附录E.3的表E.3.3的规定列明各项措施项目费用的初始设立费用、中期运行费用、后期拆除费用。措施项目费用分拆表可应用于本标准第8章规定的工程索赔计价和本标准第9章的进度款支付。

## Slide 149
7合同工程计量
7.1.1合同工程应以承包人按合同要求已完成且应予计量的工程进行计量。工程数量应按发承包双方约定的相关工程国家及行业工程量计算标准及补充的工程量计算规则计算。
7.1.2发承包双方应在合同约定的时间节点、工程形象目标节点或工程进度节点，按本标准第7.2节~第7.7节的规定进行工程计量。进度款计量可按本标准第9.4节的规定执行。
7.1.3合同约定执行物价变化价格调整的分部分项工程项目清单，应按约定的调价周期相对应的已完成工程进行分段计量。

## Slide 150
7.1.4承包人实施的下列工程及工作不应予计量：
1承包人为完成永久工程所实施的临时工程，合同约定应予计量的临时工程除外；
2承包人原因引起超出合同约定工程范围的工程；
3承包人所完成、但不符合合同图纸及合同规范要求的工程；
4承包人拆除及迁离不符合合同图纸及合同规范要求的工程或工作：
5承包人责任造成的其他返工。

## Slide 151
7.2分部分项工程计量
7.2.1单价合同的分部分项工程项目清单工程量应按下列规定计算：
1分部分项工程项目清单的单价计价清单项目应依据发包人提供的工程实际施工图纸及颁发和确认的变更指令，按照合同约定的国家及行业工程量计算标准及补充的工程量计算规则进行重新计量，可作为计算分部分项工程项目清单价格的依据。
其中：工程变更应按本标准第7.4.2条的规定计算工程量，并按本标准第8.9节的规定调整合同价格；
依据合同图纸计量的分部分项工程清单项目及其工程量与已标价工程量清单的清单项目及其工程量的差异为工程量清单缺陷，应按本标准第8.2节的规定调整合同价格，但以项计价的分部分项工程清单项目不应重新计量及调整。
2以综合单价形式计价，在分部分项工程项目清单中所列属于措施项目的模板等工程及合同约定应予计量的其他措施项目，可按本条第1款的规定执行。

## Slide 152
7.2.2总价合同的分部分项工程项目清单工程量应按下列规定计算：
1分部分项工程项目清单可不重新计量，合同价格不应因分部分项工程项目清单存在工程量清单缺陷而调整，招标工程量清单中说明为暂定数量单价计价的分部分项工程项目清单和工程变更可按本条第2款的规定执行；
2合同约定的分部分项工程项目清单工程量为暂定数量的单价计价清单项目，应按本标准第7.2.1条第1款的规定计量；
3工程变更应按本标准第7.4.3条的规定计量。
7.2.3完成发包人要求的暂列金额项目中所含未能完全预见或详细说明的工程的分部分项工程项目清单，应按本标准第7.2.1条的规定进行计量，可作为本标准第8.3节规定调整暂列金额价款的依据。

## Slide 153
7.3措施项目计量
7.3.1除合同另有约定及下列规定外，已标价工程量清单的措施项目不应予计量调整：
1在分部分项工程项目清单列项的措施工程及合同约定应予计量的措施项目，应按本标准第7.2.1条、第7.2.2条的规定执行；
2安全生产措施费用应按合同约定执行；
3工程变更引起的措施项目变化，应按本标准第7.4.4条的规定执行；（7.4.4由于工程变更引起的措施项目变化）
4工程量清单缺陷引起的措施项目变化，应按本标准第8.2.2条、第8.2.3条的规定执行；（8.2.2单价合同清单缺陷；8.2.3总价合同清单缺陷）
5暂列金额项目中所含未能完全预见或详细说明的工程引起的措施项目变化，应按本标准第7.7.2条的规定执行。（7.7.2承包人为实施新增工程所发生的措施项目）

## Slide 154
7.3.2专业工程暂估价已包含其措施项目费用，不应另外计算。
7.3.3除合同另有约定及本标准第3.2.6条第5款规定用于工程变更、新增工程、工程索赔的暂列金额按本标准第7.4节、第7.6节、第7.7节规定计量、用于未能完全预见或详细说明的工程按本标准第7.7节规定计量外，暂列金额的措施项目费已包含在已标价工程量清单的措施项目中，不应另外计量调整。
（7.4工程变更计量、7.6返工工程计量、7.7新增工程计量）

## Slide 155
7.4工程变更计量
7.4.1工程变更引起的应予计量的工程量，应按合同约定的工程量计算规则、适用的国家及行业工程量计算标准计算。
7.4.2采用单价合同的工程变更，应按发包人颁发或确认的变更指令及实际施工图纸重新计算分部分项工程清单项目及工程量，并与已纠正工程量清单缺陷的工程量清单项目及其工程量进行比较，确定增减变更项目及其工程量。
7.4.3采用总价合同的工程变更，应按发包人颁发或确认的变更指令及实际施工图纸与合同图纸进行比较，差异部分的分部分项工程项目清单即为工程变更项目，应按本标准第7.4.1条的规定计算变更项目及其工程量。

## Slide 156
7.4.4由于工程变更引起的措施项目变化，应按发包人批准的承包人专为工程变更拟定的实施方案或实际发生内容，计算其因工程变更而需要增加投入的施工管理人员、增加搭设的临时设施及其他增加的施工措施工程(工作)量；
工程变更引起合同工期变化的，应依据发包人批准的工期延长或缩短的时间按本标准第8.9.4条的规定计算调整，作为本标准第8.9节规定计算变更工程价格的依据。
（工期影响的措施项目调增(减)价格：
措施项目调增(减)价格=
延长(缩短)工期×措施项目中期运行费用/合同工期(8.9.4)）

## Slide 157
7.5计日工计量
7.5.2除合同另有约定外，下列工程项目及零星工作可采用计日工计量计价：
1不能依据施工图纸、工程变更及合同约定计量规则进行计量的增加工程或替代工程；
2按发包人要求增加的短工期、零星、有限工程范围、少量工程数量的工程项目；
3极端变化的工作条件引起的非正常操作；
4进行紧急工程引起其他工程损坏的修复；
5按发包人要求打开已隐蔽的工程，但相关工程通过检测证明符合合同要求的；

## Slide 158
6修复其他承包人完成工作后周边受影响工程的费用；
7因发包人暂缓(停)工程引起工程延期而必须更换材料的费用；
8合同范围外发包人特殊要求的清扫和清场王作；
9合同范围外发包人要求的测试运行；
10非承包人原因引起的修复和恢复被损坏的微小工程(大规模的损坏恢复应按工程变更规定计量与计价)。

## Slide 159
7.7新增工程计量
7.7.1承包人完成的新增工程可按本标准第7.2.1条的规定计算其分部分项工程项目清单工程量，作为本标准第8.10节规定计算新增工程价款的依据。
7.7.2承包人为实施新增工程所发生的措施项目，可按本标准第7.4.4条的规定计量，作为本标准第8.10节规定计算新增工程价款的依据。
（7.2.1单价合同的分部分项工程项目清单工程量计算
8.10新增工程
7.4.4由于工程变更引起的措施项目变化）

## Slide 160
8合同价款调整
8.1.1合同履行过程发生下列事项，发承包双方可按本标准第7章、本章的规定调整相关合同价款：
1工程量清单缺陷；2暂列金额；3暂估价；
4总承包服务费；5计日工；6物价变化；
7法律法规及政策性变化；
8工程变更；9新增工程；10工程索赔；
11发承包双方约定的其他调整事项。
（13清单：法律法规变化；工程变更；项目特征不符；工程量清单缺项；工程量偏差；计日工；物价变化；暂估价；不可抗力；提前竣工（赶工补偿）；误期赔偿；索赔；现场签证；暂列金额；）

## Slide 161
8.2工程量清单缺陷
8.2.1采用单价合同的工程，应依据本标准第7.2.1条的规定重新计量合同图纸的分部分项工程项目清单的所有清单项目及工程量，并按下列规定调整其与已标价工程量清单存在差异的工程量清单缺陷引起的合同价格：
1工程量清单缺陷引起清单项目变化(项目增减),或清单工程量增加或减少且增减工程量未超过相应清单项目合同清单所含工程量的15%(含15%)的，应按本标准第8.9.1条的规定计算调整合同价格；
2工程量清单缺陷引起清单工程量增加或减少，且增减工程量超过相应清单项目合同清单所含工程量的15%(不含15%)的，应按本标准第8.9.2条的规定计算调整合同价格。

## Slide 162
8.9工程变更
8.9.1采用单价合同的工程，因工程变更或工程量清单缺陷引起分部分项工程的清单项目变化(项目增减),或清单工程量发生变化且工程量变化不超出15%(含15%)时，发承包双方应依据本标准第7.1节、第7.2节、第7.4节规定确认的工程变更或工程量清单缺陷引起变化的工程量，按下列规定确定综合单价并计价，调整合同价格：
1相同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，应采用相应的合同单价；
2相同施工条件下实施类似项目特征的清单项目或类似施工条件下实施相同项目特征的清单项目，应采用类似清单项目的合同单价换算调整后的综合单价；

## Slide 163
3相同施工条件下实施不同项目特征的清单项目或不同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，可依据工程实施情况，结合类似项目的合同单价计价规则及报价水平，协商确定市场合理的综合单价；
4不同施工条件下实施不同项目特征的清单项目，可依据工程实施情况，结合同类工程类似清单项目的综合单价，协商确定市场合理的综合单价；
5因减少或取消清单项目的工程变更显著改变了实施中的工程施工条件，可根据实施工程的具体情况、市场价格、合同单价计价规则及报价水平协商确定工程变更的综合单价。

## Slide 164
8.9.2采用单价合同的工程，因工程变更或工程量清单缺陷引起分部分项工程的清单工程量发生变化，且工程量变化超出15%(不含15%)时，发承包双方应按本标准第7.1节、第7.2节、第7.4节规定确认的工程变更或工程量清单缺陷引起变化的工程量，按下列规定调整合同价格：
1如工程变更或工程量清单缺陷引起增加清单项目及相应清单项目工程量的，可依据本标准第8.9.1条的规定，并结合因增加工程数量引起的人工及材料采购价格优惠的影响，在合理下调其合同单价及新增综合单价后，计算相应清单项目价格，调整合同价格；

## Slide 165
2如工程变更或工程量清单缺陷引起减少清单项目及相应清单项目工程量的，可依据本标准第8.9.1条的规定，并结合因减少工程数量引起的人工及材料采购价格失去优惠的影响，在合理上调其合同单价及新增综合单价后，计算相应清单项目价格，调整合同价格。

## Slide 166
8.2.2采用单价合同的工程，按照本标准第8.2.1条的规定完成工程量清单缺陷修正的，除安全生产措施项目及本标准第7.2.1条第2款规定的措施项目外，合同清单的措施项目清单及合同工期均不应予调整。
（7.2.1单价合同的分部分项工程项目清单工程量应按下列规定计算：
2以综合单价形式计价，在分部分项工程项目清单中所列属于措施项目的模板等工程及合同约定应予计量的其他措施项目，可按本条第1款的规定执行。）

## Slide 167
8.2.3采用总价合同的工程，合同价格及合同工期不应因合同清单缺陷而调整。
如存在合同约定的分部分项工程项目清单工程量为暂定数量单价计价的项目，可按本标准第7.2.1条、第8.2.1条的规定调整。
（7.2.1单价合同的分部分项工程项目清单工程量计算
8.2.1采用单价合同的工程，应依据本标准第7.2.1条的规定重新计量合同图纸的分部分项工程项目清单的所有清单项目及工程量，并按下列规定调整其与已标价工程量清单存在差异的工程量清单缺陷引起的合同价格：
1工程量清单缺陷引起清单项目变化(项目增减),或清单工程量增加或减少且增减工程量未超过相应清单项目合同清单所含工程量的15%(含15%)的，应按本标准第8.9.1条的规定计算调整合同价格；
2工程量清单缺陷引起清单工程量增加或减少，且增减工程量超过相应清单项目合同清单所含工程量的15%(不含15%)的，应按本标准第8.9.2条的规定计算调整合同价格。）

## Slide 168
8.3暂列金额
8.3.1合同总价内的暂列金额应由发包人掌握，依据发包人发出的指令使用。
8.3.2合同总价内的暂列金额用于未能完全预见或详细说明的工程的，发承包双方应根据双方确认的施工图纸计算分部分项工程项目清单工程量，按合同单价计算调整价格；完成相关工程引起措施项目费用变化的，可按本标准第8.9节的规定计算调整。合同价格应按所确定的调整价格与暂列金额的差异进行调整。（8.9工程变更）
8.3.3合同总价内的暂列金额用于工程合同价格调整的，发承包双方应按本标准第7章、第8章的规定计算调整价格，合同价格应按所确定的调整价格与暂列金额的差异进行调整。

## Slide 169
8.3.4发生工程变更、工程索赔而引起措施项目、合同工期变化的，应分别按本标准第8.9节、第8.11节规定调整措施项目费用和合同工期，合同价格应按所确定的调整价格与暂列金额的差异调整；发生其他用于合同价格调整的暂列金额事件的，合同清单的措施项目费与合同工期均不应做调整。
（8.9工程变更；8.11工程索赔）
8.3.5在合同履行过程中没有发生暂列金额调整事件的，合同总价包括的暂列金额应在结算时全部扣除；如发生暂列金额调整事件的，发承包双方应按本标准第8章的相关规定进行暂列金额调整价格的申报、核实及确定，并按本标准第9章、第10章的规定支付相应的价款。

## Slide 170
8.4暂估价
8.4.1工程量清单中给定暂估价的材料和(或)暂估价的专业工程属于依法必须招标的，应以招标确定的材料税前价格和(或)含税专业分包工程价格取代暂估价，调整合同价格。
8.4.2由发包人作为招标人进行暂估价材料、暂估价专业工程招标的，发包人应承担组织招标工作有关的费用。需要承包人配合的，承包人应自行承担其配合费用。
8.4.3由承包人作为招标人进行暂估价材料、暂估价专业工程招标的，承包人应承担组织招标工作有关的费用，其费用应被认为已经包括在承包人的投标总价(合同签订价格)中。需要发包人配合的，发包人应自行承担其配合费用。

## Slide 171
8.4.4由发包人和承包人共同作为招标人进行暂估价材料、暂估价专业工程招标的，发承包双方应各自承担相应的费用。
8.4.5工程量清单中给定暂估价的材料不属于依法必须招标的，可由承包人进行市场采购询价或自主报价，经发包人确认价格后以税前价格取代暂估价，或可由发承包双方共同询价确认价格后以税前价格取代暂估价，并计算相应价格调整引起的增值税变化，调整合同价格。
8.4.6工程量清单中给定材料暂估价的清单项目价格调整，应只调整综合单价的材料暂估价价格，合同清单中该清单项目的综合单价的其他费用不宜做调整，调整后的合同单价可用于本标准第8.2节、第8.3节、第8.9节规定的工程量清单缺陷、暂列金额、工程变更的计价。

## Slide 172
8.4.7工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的，可按本标准第8.10节的相关规定确定含增值税专业工程价格，并以此取代专业工程暂估价，或可由发承包双方共同招标确定含增值税专业分包工程价格取代专业工程暂估价，调整合同价格。
（8.10新增工程）
8.4.8承包人参加由发包人作为招标人的暂估价专业工程投标并中标的，应按本标准第8.5.3条的规定扣减该专业工程的总承包服务费。

## Slide 173
8.5总承包服务费
8.5.1若合同约定的发包人提供材料变更为承包人提供的，发承包双方应按本标准第3.6.6条的规定调整相应分部分项工程项目清单的综合单价，并扣除合同总价中计取的相应发包人提供材料的总承包服务费。
（综合单价=合同单价+已确认材料价格×(1+损耗率)×(1+管理费费率)×(1+利润率)(3.6.6)）
8.5.2若合同履行过程中发生合同约定的承包人提供材料变更为发包人提供的，发承包双方应按本标准第3.7.4条的规定计算变更为发包人提供材料所增加的总承包服务费，调整合同价格。

## Slide 174
8.5.3若合同履行过程中发生暂估价专业分包工程、发包人直接发包的专业工程取消，或确定由承包人负责完成，或承包人按本标准第8.4.8条的规定中标，或在承包人的合同工程已竣工且撤离现场后进行的，发承包双方应扣除合同总价中计取的相应专业分包工程、直接发包的专业工程的总承包服务费。
8.5.4若总承包服务费以项计价的，总承包服务费除可按本标准第8.4.8条、第8.5.1条～第8.5.3条、第8.5.5条的规定扣减或调整外，应为风险包干，工程结算不应作调整。
如总承包服务费以费率计价，且合同未约定费率计价基础或约定不明的，总承包服务费应按本标准第8.4.8条、第8.5.1条~第8.5.3条、第8.5.5条的规定进行调整，工程结算时可按专业分包工程、直接发包的专业工程的合同价、发包人提供材料的供货合同价进行计算。

## Slide 175
8.5.5发包人批准的专业分包工程发生工程变更或发包人原因引起相关专业分包工程、直接发包的专业工程的实质性工期改变，发承包双方可按下式计算调整受影响的专业分包工程(或直接发包专业工程)总承包服务费：
总承包服务费调整价款=
受影响专业分包工程(或直接发包专业工程)延误的工期×受影响专业分包工程(或直接发包专业工程)总承包服务费/受影响专业分包工程(或直接发包专业工程)工期(8.5.5)
8.5.6承包人原因引起相关专业分包工程、直接发包专业工程的实质性工期延长，承包人应向发包人赔偿本标准第8.11.18条规定的误期赔偿费。

## Slide 176
8.6计日工
8.6.1合同工程发生不宜按合同约定和相关工程国家及行业工程量清单计价标准等计价的，发承包双方可采用计日工方式进行计价。
8.6.2采用计日工方式进行计价的工程或工作，应按本标准第7.5节的规定计量，依据合同清单中计日工清单项目的综合单价计价。
（7.5计日工计量）

## Slide 177
8.6.3合同清单中没有已标价计日工清单项目或已标价计日工清单项目没有适用综合单价的，可按下列规定确定计日工综合单价：
1人工费、材料费、施工机具使用费可按合同约定的市场价格信息来源所发布工程价格信息确定。
合同没约定或约定不明的，可依据工程所在地工程造价管理部门或行业发布的工程价格信息中的不含税人工、材料、施工机具租赁市场价格信息，以及合同清单中类似清单项目综合单价分析表中的明细价格组成等确定相应计日工综合单价。
2工程所在地工程造价管理部门及行业发布的工程价格信息中没有相关市场价格信息的，可依据经发承包双方确认的承包人采购单价，以及合同清单中类似清单项目综合单价分析表中的明细价格组成等确定相应计日工综合单价。

## Slide 178
8.6.4采用计日工计价的，计日工综合单价应包括计日工项目随机发生、少量发生等特点造成的额外增加费用和计日工项目发生的措施项目费用，合同总价中的措施项目费用不应因发生计日工而调整。
8.6.5工程结算时，按合同约定应予计算的计日工项目应全部计算在结算总价内，但合同总价包含的合同清单中计日工清单项目应从结算总价中扣除。

## Slide 179
8.7物价变化
8.7.1合同约定因物价变化引起合同清单的分部分项项目清单的人工费、材料费、施工机具使用费中的燃料动力费进行价格调整的，应依据合同约定的市场价格信息来源所发布的合同基准日与调价时间区段相关人工费、材料费、施工机具使用费中的燃料动力费市场价格信息所反映的价格波动幅度，计算调价区段超出合同约定幅度的人工费、材料费。施工机具使用费中的燃料动力费价差，并按本标准第8.7.2条～第8.7.4条的规定调整其价格。
8.7.2合同约定调整的人工费、材料费、施工机具使用费中的燃料动力费市场价格波动超出合同约定幅度，如合同未约定幅度或约定不明，其市场价格波动幅度超出5%时，可按本标准附录A的方法之一调整合同价格。

## Slide 180
8.7.3若不属于合同约定调整的人工费、材料费、施工机具使用费中的燃料动力费的其他材料费市场价格出现异常变动，且是发承包双方在订立合同时无法预见的重大变化，继续履行合同对于受不利影响的合同一方明显不公平的，发承包双方可按风险合理分担原则，协商合同风险幅度或费用分担比例，承担相关部分的增(减)价差或据实调整合同价格。

## Slide 181
8.7.4合同工程出现工期延长的，应按下列规定确定及调整合同履行期由于物价变化影响的价格：
1因发包人原因引起工期延长的，计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者；
2因承包人原因引起工期延长的，计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者；

## Slide 182
3因非发承包双方原因引起工期延长的，计划进度日期后续工程的价格应按本标准第8.7.2条的规定调整，合同另有约定或法律法规及政策另有规定除外。
（8.7.2合同约定调整的人工费、材料费、施工机具使用费中的燃料动力费市场价格波动超出合同约定幅度，如合同未约定幅度或约定不明，其市场价格波动幅度超出5%时，可按本标准附录A的方法之一调整合同价格。）
8.7.5本标准第8.7.2条~第8.7.4条规定的材料费调整不宜用于发包人提供材料的清单项目和材料暂估价的清单项目。发包人提供材料的清单项目可由发包人按实际变化调整，但不列入合同总价；材料暂估价的清单项目可按本标准第8.4节的规定执行。

## Slide 183
8.7.6除合同另有约定外，承包人按合同履行及完成工程所发生的下列费用不应因物价变化而调整合同总价和合同单价：
1施工耗材费用；
2中小型工具使用费；
3措施项目费用；
4除按本标准第8.7.1条~第8.7.4条规定调整价格的施工机具使用费的燃料动力费外，其他的施工机具使用费用；
5除本标准第8.7.3条规定的价格异常波动外，不属于合同约定调价项目的材料费；
6超出合同约定调价范围及幅度的价格变化，或调价项目的物价变化幅度未超出本标准第8.7.2条规定的人工费、材料费、施工机具使用费的燃料动力费；
7管理费及利润；
8承包人自身原因产生的费用。

## Slide 184
8.8法律法规及政策性变化
8.8.1合同工程实施期间，在合同基准日后发生以下法律法规及政策性变化引起合同价款增减变化和(或)工期延误的，发承包双方应按合同约定和国家、省级或行业建设主管部门及其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价格及(或)工期：
1新增的法律法规及政策性规定；
2修改原有的法律法规及政策性规定；
3废止原有的法律法规及政策性规定；
4政府对相关法律法规的解释发生了变化。

## Slide 185
8.8.2因承包人原因引起工期延长，在工期延长期间出现本标准第8.8.1条规定的法律法规及政策性变化的，合同价格调增的不应予调整，合同价格调减的应予以调整。
8.8.3因发包人原因引起工期延长，在工期延长期间出现本标准第8.8.1条规定的法律法规及政策性变化的，合同价格调减的不应予调整，合同价格调增的应予以调整。
8.8.4因非发承包双方原因导致工期延长，在工期延长期间出现本标准第8.8.1条规定的法律法规及政策性变化的，合同价格应按实调整，合同另有约定或法律法规及政策另有规定的除外。

## Slide 186
8.8.5法律法规及政策性变化引起合同价格调整的，其合同总价及合同单价内的管理费及利润不应做调整。
8.8.6合同履行过程中，如国家财税政策变化调整增值税税率的，调整税率实施后的工程计价及所支付的工程价款应按调整后的税率计算增值税，并与按原依据合同基准日税率计算的相应增值税的差额调整合同价格。

## Slide 187
8.9工程变更
8.9.1采用单价合同的工程，因工程变更或工程量清单缺陷引起分部分项工程的清单项目变化(项目增减),或清单工程量发生变化且工程量变化不超出15%(含15%)时，发承包双方应依据本标准第7.1节、第7.2节、第7.4节规定确认的工程变更或工程量清单缺陷引起变化的工程量，按下列规定确定综合单价并计价，调整合同价格：
1相同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，应采用相应的合同单价；
2相同施工条件下实施类似项目特征的清单项目或类似施工条件下实施相同项目特征的清单项目，应采用类似清单项目的合同单价换算调整后的综合单价；

## Slide 188
3相同施工条件下实施不同项目特征的清单项目或不同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，可依据工程实施情况，结合类似项目的合同单价计价规则及报价水平，协商确定市场合理的综合单价；
4不同施工条件下实施不同项目特征的清单项目，可依据工程实施情况，结合同类工程类似清单项目的综合单价，协商确定市场合理的综合单价；
5因减少或取消清单项目的工程变更显著改变了实施中的工程施工条件，可根据实施工程的具体情况、市场价格、合同单价计价规则及报价水平协商确定工程变更的综合单价。

## Slide 189
8.9.2采用单价合同的工程，因工程变更或工程量清单缺陷引起分部分项工程的清单工程量发生变化，且工程量变化超出15%(不含15%)时，发承包双方应按本标准第7.1节、第7.2节、第7.4节规定确认的工程变更或工程量清单缺陷引起变化的工程量，按下列规定调整合同价格：
1如工程变更或工程量清单缺陷引起增加清单项目及相应清单项目工程量的，可依据本标准第8.9.1条的规定，并结合因增加工程数量引起的人工及材料采购价格优惠的影响，在合理下调其合同单价及新增综合单价后，计算相应清单项目价格，调整合同价格；

## Slide 190
2如工程变更或工程量清单缺陷引起减少清单项目及相应清单项目工程量的，可依据本标准第8.9.1条的规定，并结合因减少工程数量引起的人工及材料采购价格失去优惠的影响，在合理上调其合同单价及新增综合单价后，计算相应清单项目价格，调整合同价格。

## Slide 191
8.9.3采用总价合同的工程，按合同约定合同单价适用于工程变更计价的，因工程变更引起工程量清单项目及其工程数量发生变化时，可依据本标准第7.4.3条规定计算的变更工程量，按本标准第8.9.1条、第8.9.2条的规定调整合同价格；
若合同约定合同单价不适用于工程变更计价的，工程变更发生的清单项目可由发承包双方根据工程实施情况、市场价格，结合已标价工程量清单计价规则及报价水平协商确定综合单价并计价。
（7.4.3采用总价合同的工程变更，应按发包人颁发或确认的变更指令及实际施工图纸与合同图纸进行比较，差异部分的分部分项工程项目清单即为工程变更项目，应按本标准第7.4.1条的规定计算变更项目及其工程量。）

## Slide 192
8.9.4工程变更或发包人责任事件引起合同工期实质性延长或缩短的，发承包双方可按下式计算合同工期影响的措施项目调增(减)价格：
措施项目调增(减)价格=
延长(缩短)工期×措施项目中期运行费用/合同工期(8.9.4)
式中：延长(缩短)工期——可按本标准第7.4.4条的规定计算延长或缩短工期；
措施项目中期运行费用——可按本标准第6.2.13条规定的措施项目费用分拆表计算合同清单中所有受影响措施项目的中期运行费用总额。

## Slide 193
8.9.5为完成工程变更而需增加的额外措施项目，且该费用未包括在本标准第8.9.1条~第8.9.4条规定计价范围的，增加的措施项目费用应按下列规定计算：
1完成工程变更所需增加的(现场没有的)施工机具，应按实际发生施工机具的型号、台数及其耗用台班计量，并按合同清单中的计日工清单的相关施工机具单价进行计价。若合同清单中没有相应计日工清单，可按本标准第8.6.3条的规定计算。
2完成工程变更所需增加设置的(现场没有的)临时设施，应按实际发生临时设施的类型、数量及使用时间进行计量，按发承包双方协商确定的合理市场价格进行计价。

## Slide 194
8.9.6工程变更涉及合同工程范围、工期、质量、合同规范等实质性内容变化并引起措施项目发生改变时，发承包双方的不利合方提出调整措施项目费的，应在实施前将拟实施的方案提交另一方审核，并详细说明与原方案措施项目对比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行的，可按本标准第8.9.4条、第8.9.5条的规定调整措施项目费。
8.9.8非承包人原因，发包人提出的工程变更取消了合同中的某项原定工作或工程，且承包人发生的费用或(和)应得的收益没有包括在其他已支付或应支付的项目中或在任何替代的工作或工程中，发包人应补偿承包人的损失费用及合理的预期收益。

## Slide 195
8.10新增工程
8.10.1承包人按发包人要求完成合同约定工程范围外的新增工程，发承包双方可按合同约定的国家及行业工程量计算标准规定的清单项目列项要求、工程量计算规则和补充的工程量计算规则、合同单价及投标报价水平计算新增工程价格，也可重新协商确定新增工程的计量与计价规则计算新增工程价格，并签订相关新增工程合同或补充协议。
8.10.2承包人应在新增工程实施前将其施工组织设计或实施方案、施工进度计划、自身要求费用的报价单(包括分部分项工程项目清单及措施项目清单等)提交给发包人审核，发包人应在合理时间内予以审定。

## Slide 196
8.10.3新增工程的分部分项工程项目清单采用合同单价的，可按本标准第8.7节、第8.8节规定的调整合同单价及按本标准第8.9节的计价规则确定，并满足下列差异因素所引起的价格影响的要求：
1合同单价内包括的人工费、材料费、施工机具使用费的单价与新增工程实施时市场合理价格的差异；
2合同单价对应的清单项目工程量与新增工程相关项目工程量的差异引起的批量或少量采购对人工费、材料费的影响；
3合同单价内存在的偏低或偏高单价的修正；
4招标市场竞争确定的合同单价与协商确定的新增工程综合单价之间的差异。

## Slide 197
8.10.4新增工程的措施项目费用，应包括承包人完成新增工程所需发生的下列费用：
1增加的施工机具费，包括延期使用现有相关施工机具及新增施工机具的费用；
2增加的临时设施费，包括延期使用现有临时设施及新增工程专用临时设施的费用；
3增加的安全生产、文明施工、环境保护等措施费用；
4增加的与措施项目相关的现场管理人员费用；
5新增工程其他必要的措施项目费用。

## Slide 198
8.10.5新增工程发生工程变更的，可依据本标准第8.10.2条规定的承包人所报并获得发包人审定的报价单中的综合单价及本标准第8.9节的规定计价。本标准第8.2.2条、第8.2.3条的规定不宜用于新增工程计价。
（8.9工程变更；8.2.2单价合同清单缺陷；8.2.3总价合同清单缺陷）
8.10.6新增工程宜在发承包双方协商确定了新增工程的合同工期、合同单价、合同总价，并已签订了新增工程合同或补充协议后实施。
8.10.7除合同另有约定外，新增工程不应影响合同约定的合同工程工期、缺陷责任期、进度款支付、施工过程结算及其价款支付、竣工结算及其价款支付、误期赔偿费等。

## Slide 199
8.11工程索赔
8.11.1合同履行过程中，因非己方的原因而发生不属于本标准第8.2节～第8.10节规定调整范围，且造成自身经济损失及费用增加和(或)工期延误(或延长)等事件，并应由合同另一方承担义务的，发承包双方均可依据合同约定和法律法规规定，以及自身蒙受的损失按相关规定向另一方提出经济损失赔偿或补偿和(或)工期调整等工程索赔，并相应调整合同价款。属于本标准第8.2节～第8.10节规定调整范围的事件应按相应规定调整，不属于的事件可按本节处理。
（8.2工程量清单缺陷；8.3暂列金额；8.4暂估价；8.5总承包服务费；8.6计日工；8.7物价变化；8.8法律法规及政策性变化；8.9工程变更；8.10新增工程）
8.11.2合同的一方向另一方提出工程索赔时，应在合同约定的期限内提出，并有合理的工程索赔理由和有效的依据、证明材料，且应符合合同约定和法律法规规定。

## Slide 200
8.11.3承包人向发包人提出工程索赔应符合下列规定：
1承包人应在工程索赔事件发生后合同约定的期限(合同未约定的为28天)内，向发包人提交相关事件的书面工程索赔意向通知书，说明索赔事件发生的原因及索赔意向。承包人逾期未发出工程索赔意向通知书的，可按合同约定处理。
2承包人应在工程索赔意向通知书发出后合同约定的期限(合同未约定的为28天)内，向发包人提交相关的书面工程索赔报告，详细说明索赔事件发生的原因、索赔依据的合同条款及要求索赔的费用或(和)工期延长天数，并提供必要的记录和证明材料及索赔费用的计算明细表。

## Slide 201
3承包人提出的索赔事件同时涉及费用增加及工期延长的，应一并提出。
4工程索赔事件具有连续影响的，承包人应按合同约定的期限(合同未约定的不超过28天)或合理时间间隔持续提交延续相关工程索赔意向通知书，说明持续影响索赔事件的实际情况和提供相关记录，列出累计的索赔费用和(或)工期延长天数。
5承包人应在连续影响工程索赔事件结束后按合同约定的期限(合同未约定的为28天)内，向发包人提交相关的最终工程索赔报告，详细说明整个索赔事件发生的原因、索赔依据的合同条款及要求索赔的合计费用或(和)工期延长天数，并提供必要的记录和证明材料及索赔费用的计算明细表。

## Slide 202
8.11.8当发生工期延误事件时，可根据批准的施工进度计划，确定该事件是否发生在关键线路上，以及是否引起关键线路上的工期延误，发承包双方计算索赔工期应符合下列规定：
1延误事件为关键线路上的工作，则延误的时间为索赔的工期；
2延误事件为非关键线路上的工作，当该工作由于延误超出总时差而成为关键线路上的工作时，其延误时间与总时差的差值为索赔的工期；
3工期延误后事件仍为非关键线路上的工作，则不发生工期索赔。

## Slide 203
8.11.9因非承包人的原因发生下列事件，给承包人造成经济损失及费用增加和(或)工期延误的，承包人可按蒙受的经济损失及费用增加和(或)受影响延误的工期，提出一项或多项索赔，由于发包人的原因引起的承包人经济损失可按本标准第8.11.10条、第8.11.11条的规定执行，由于不可抗力引起的经济损失和(或)工期延误事件可按本标准第8.11.12条～第8.11.14条的规定执行：
1因停工、待工、降效、工期延长等造成的人工、材料、施工机具、水电消耗等的费用损失。若政府主管部门要求的暂停施工可按本标准第8.11.13条的规定执行。

## Slide 204
2因合同工期调整引起的人工费、材料费、施工机具费物价变化增减的直接费用，但按本标准第8.7.4条规定调整的除外。（8.7.4工期延长，物价变化，谁延误谁担责）
3因停工、复工、维护施工现场等(包括建设、使用、拆除)发生的必要措施费用。
4因返工、拆改与修复等发生的直接费用，以及报废(损)的材料直接损失。
5因额外增加的检查、检验、试验等发生的相关费用。
6因合同价款未能按合同约定支付引起的损失。
7因发掘出文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的遗迹、化石、钱币或物品造成的暂缓、间断施工或停工的影响。
8承包人可举证的其他损失和增值税。
9因事件影响造成的延误(或延长)的合理工期。

## Slide 205
8.11.10因发包人的责任原因发生下列事件，给承包人造成经济损失及费用增加和(或)工期延长的，承包人除可按本标准第8.11.9条的规定进行经济损失及费用增加和(或)工期延误索赔外，还可索赔利润：
1发包人将合同中的某项工作改变为其他承包人负责完成；
2发包人延迟提供施工图纸或施工场地；
3发包人提供材料的质量不合格、延迟提供、改变交货地点等引起工程不合格；
4发包人原因引起承包人测量放线错误、工程返工；

## Slide 206
5发包人对施工场地额外限制、未按时履约审批、干扰正常施工顺序等；
6发包人原因引起工期延误、暂停施工、工程暂停后无法按时复工；
7发包人在工程竣工前提前占用工程；
8发包人原因引起缺陷责任期内的工程缺陷或损坏的修复。
（额外限制：保障施工安全、减少扰民、保护环境以及维护周边利益相关方权益）

## Slide 207
8.11.11因发包人的原因引起下列事件给承包人造成经济损失和(或)工期延长的，发包人应合理延长受影响的工期，并补偿给承包人造成的损失和(或)直接费用，不包括利润：
1按发包人或监理人的要求对材料和工程(包括已覆盖的隐蔽工程)进行重新检测、且检测结果质量合格引起的直接费用，以及修复受影响工程的费用；
2额外增加的检查、检验、试验等的直接费用；
3工程试运行失败引起的直接费用；
4其他情况的直接损失和(或)费用。

## Slide 208
8.11.12除合同约定发包人购买工程一切险及第三者责任险和(或)合同另有约定外，因不可抗力事件引起的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等工程索赔，发承包双方应遵循下列原则承担相应损失及费用：
1永久工程、已运至施工现场的材料的损坏及修复费用，以及因不可抗力事件引起施工场地内及工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失应由发包人承担；
2承包人施工机具的损坏及停工损失和措施项目的损坏、清理、修复费用，以及因承包人原因发生的第三方人员伤亡和财产损失应由承包人承担；

## Slide 209
3发承包双方应承担各自人员伤亡和本条第1款、第2款规定外的其他财产的损失；
4因不可抗力引起暂停施工的，停工期间按照发包人要求照管、清理、修复工程的费用和发包人要求留驻施工现场必要的管理与保卫人员工资，以及按发包人要求留驻现场待工人员的工资应由发包人承担；
5因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，引起工期延误的，应当顺延工期，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用应由发包人承担；
6其他情形按法律法规规定执行。

## Slide 210
8.11.13除合同另有约定及本标准第8.8节，第8.11.12条第4款、第5款规定外，因发生具有不可抗力性质的下列例外事件引起工期延误的，受影响的工期应相应顺延，发承包双方应各自承担相应的损失：（8.8法律法规及政策性变化）
1动乱和暴动等类似事件(不包括工地现场发生的);
2因国家及地方政府主管部门要求而必需的停工、暂停(暂缓)施工、间断施工或区域性施工管控造成的影响；
3国家及地方政府主管部门就安全、环保要求停止施工造成的影响；
4国家及地方政府主管部门就健康卫生防疫管控要求停止施工造成的影响。

## Slide 211
8.11.14因发生不可抗力事件引起工期延长，且在延长工期内遭遇物价变化、法律法规及政策性变化的，所引起的影响费用应按本标准第8.7节、第8.8节、第8.11.9条的规定处理，调整受影响项目的合同价格。
（8.7物价变化；8.8法律法规及政策性变化；8.11.9因非承包人的原因发生下列事件）
8.11.15因发承包双方中的任一方原因引起工期延误，且在延长的工期内发生不可抗力事件的，不可抗力事件产生的损失应由引起工期延误的责任方承担。
发承包双方对工期延误均有责任，且在延长的工期内发生不可抗力事件的，可按双方责任分担比例承担相应责任。在合同工期内发生不可抗力事件的，按照本标准第8.11.9条、第8.11.12条的规定执行。
（8.11.9因非承包人的原因发生下列事件
8.11.12除合同约定发包人购买工程一切险及第三者责任险和(或)合同另有约定外，因不可抗力事件引起）

## Slide 212
8.11.16合同约定发包人负责购买工程一切险及第三者责任险，且保险范围包括相关的施工机具、人员伤亡的，如发生本标准第8.11.12条规定的事件，发承包双方应按下列原则承担相应损失和增加费用：
1发包人按合同约定购买工程令切险及第三者责任险的，承包人可通过发包人按保险条款向保险人理赔本标准第8.11.12条第1款~第4款规定的相应损失和增加的费用，保险条款规定免赔额部分和超出理赔部分的相应损失和增加的费用应按本标准第8.11.12条的规定由发承包双方相应承担；

## Slide 213
2发包人未按合同约定购实工程一切险及第三者责任险或购买的保险未生效的，按本条第1款规定的承包人可通过发包人按相关保险条款向保险人理赔的相应损失和费用应由发包人承担，按相关保险条款免赔额部分和超出理赔部分的相应损失和增加费用应按本标准第8.11.12条的规定由发承包双方相应承担。

## Slide 214
8.11.17因发生提前竣工(赶工)事件引起的工程索赔，发承包双方可按下列原则承担相应费用，并调整合同价格和工期：
1发包人要求合同工程提前竣工的，承包人应制定合理的加快工程进度的措施并修订进度计划，经发包人同意后实施，由此增加的提前竣工费用(赶工补偿)应由发包人承担；
2非发包人要求，因承包人原因自行提前竣工的，应征得发包人的同意，由此增加的费用应由承包人承担。

## Slide 215
8.11.18因承包人原因发生下列事件，引起工期延误和(或)给发包人造成经济损失的，发包人可根据工期受影响延误的时间和(或)经济损失，提出下列一项或多项索赔：
1承包人未尽承包义务、未按合同约定执行发包人的工程指令等引起发包人发生的额外费用或额外支出；
2承包人不按合同要求履行对发包人提供材料、专业分包工程、直接发包的专业工程的总承包服务造成发包人的损失；
3承包人责任事件造成的发包人向政府部门缴纳的罚款或向第三方的赔偿费用；
4承包人原因引起合同工程发生误期造成发包人的损失；
5承包人完成的工程质量不符合合同约定要求引起发包人的损失；
6发包人可举证的上述费用之外的其他损失。

## Slide 216
8.11.19因承包人原因引起发包人的损失，发包人可选择下列一项或多项方式获得补偿：
1延长质量缺陷保修期限；
2要求承包人支付受影响发生的额外费用；
3要求承包人支付误期赔偿费；
4要求承包人按合同的约定支付违约金。
8.11.20发承包双方均应采取措施避免和减少因索赔事件引起的损失扩大，应采取措施的一方当事人不采取积极措施引起损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

## Slide 217
9合同价款期中支付
9.1.1发承包双方应依据合同约定的期中价款支付方式，按规定程序办理每月或每阶段应支付价款的申请、核对及支付。
9.1.7已完工程总值的支付额度、预付款的扣回价款应按合同约定确定。
合同未约定工程总值支付比例的，支付比例不宜低于累计完成工程总值的80%,预付款的扣回应符合本标准第9.2.6条的规定，安全生产措施费预付款应符合本标准第9.3.2条的规定。

## Slide 218
9.1.9发承包双方在各期应付工程价款中应包括承包人按合同约定需支付给建筑工人的工资，工程价款支付证书中应按合同约定的比例，若合同未约定的可按发承包双方商定的比例或按当期累计完成分部分项工程价款占合同工程分部分项工程总价款的比例，计算并单独列出当期应支付的建筑工人工资价款，承包人应按合同及相关规定的时间、程序和方法支付建筑工人工资，不得挪作他用。

## Slide 219
《保障农民工工资支付条例》（国令第724号）
（2020年5月1日起施行）
第二十四条建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保。
建设单位与施工总承包单位依法订立书面工程施工合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期，并按照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用。人工费用拨付周期不得超过1个月。
第二十九条因建设单位未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，建设单位应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资。

## Slide 220
9.2预付款
9.2.1发包人应按合同约定向承包人支付预付款，且不应向承包人收取预付款的利息。承包人应将预付款专用于合同工程，可用于为履行合同而预先采购材料、租赁或采购相关施工机具、搭设现场临时设施、组织施工人员进场等工程施工前发生的必要费用。
9.2.2合同工程的预付款金额可依据合同约定按合同价款及预付款支付比例计算确定。
预付款支付比例应符合国家及省级、行业有关部门的规定，预付款计算依据的合同价款应扣除合同总价所包含的暂列金额、计日工价款及专业工程暂估价。

## Slide 221
9.2.3跨年度实施的重大工程的预付款，可按已获发包人批准的承包人施工组织设计及年度工程进度计划、合同清单的合同价款等，分解形成符合本标准第9.2.2条规定的相应年度计划中应完成工程的合同价款总额，并按合同约定的预付款支付比例逐年预付。
9.2.4承包人应在合同约定时间内将预付款支付申请提交给发包人审核，发包人应在收到支付申请后按合同约定的时间完成审核并向承包人支付预付款。发包人不按合同约定时间支付预付款的，承包人可催告发包人预付，发包人在催告后的约定时间内仍不按要求预付的，承包人有权暂停施工，并按本标准第8.11.9条第6款的规定向发包人提出索赔，发包人应承担违约责任。

## Slide 222
9.2.5如合同约定承包人需提供预付款保函的，发包人应按合同约定在承包人提供预付款保函后支付预付款，预付款保函的保证金应与预付款金额一致。
9.2.6预付款应按合同约定在履行过程扣回，合同没约定或约定不明的，可选择当累计完成工程总值达到合同总价的一定比例后一次扣回或分次扣回的方式。
选择分次扣回方式的，预付款可从每一个支付期应支付给承包人的工程进度款或施工过程结算款中按比例扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。
提前解除合同的，尚未扣回的预付款应在合同终止结算时全部扣回。

## Slide 223
9.3安全生产措施费
9.3.1措施项目清单中的安全生产措施费包括的内容和使用范围，应符合合同约定和国家及省级、行业主管部门有关文件及工程量计算标准的规定。
9.3.2发包人应在工程开工后28天内预付不低于安全生产措施费总额的50%给承包人，其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并与工程进度款同期支付。
对跨年度实施的重大工程，预付的安全生产措施费总额可按年度工程进度计划分解计算。发承包双方在计算应付工程进度款时，不应扣回预付的安全生产措施费。

## Slide 224
9.3.3发包人未按合同约定的时间支付安全生产措施费的，承包人可催告发包人支付；发包人在催告后的约定时间内仍未支付的，承包人有权暂停施工，发包人应承担违约责任。
9.3.4承包人对安全生产措施费应专款专用，不得挪作他用，并应在财务账目中单独列项备查，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可责令其暂停施工，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

## Slide 225
9.4进度款
9.4.1发承包双方应按合同约定的时间或工程形象进度节点、程序和方法，在每个计量周期进行已完工程进度款计量与支付，计量周期应与支付周期一致。合同中进度款计量周期约定不明的，可以月为单位分期计量与支付。
9.4.2单价合同工程的分部分项工程项目清单进度款可按合同约定适用的国家及行业工程量计算标准的计算规则及补充的工程量计算规则，重新计量确定累计完成的相应清单项目工程量，乘以合同单价(合同单价发生调整的，按发承包双方确认的调整单价)计算累计进度价款。采用以项总价计价方式的分部分项工程项目清单可按本标准第9.4.3条的规定计算。

## Slide 226
9.4.3总价合同工程的分部分项工程项目清单进度款可依据发承包双方确认的清单项目累计已完成工程量占合同清单中相应的清单项目的总工程量的比例，乘以相应清单项目合价计算分部分项工程项目清单累计进度价款。采用暂定数量单价计价的分部分项工程项目清单可按本标准第9.4.2条的规定计算。
9.4.4措施项目清单的进度款可按发承包双方约定的支付分解方式计算累计完成的措施项目进度款，约定不明的可按累计完成分部分项工程项目清单合价占分部分项工程项目清单总价的比例计算累计完成的措施项目进度款。支付分解方式可按本标准第6.2.13条、附录E.3的表E.3.3措施项目费用分拆表计算，累计完成的安全生产措施进度款可按本标准第9.3节的规定计算。

## Slide 227
9.4.5其他项目清单的累计进度款计算应符合下列规定：
1总承包服务费应按服务事项的计价方式计算。以总价计价的，应按当期发包人确认的专业分包工程累计进度款占专业分包工程合同价的比例乘以其相应的服务费总价计算各专业分包工程累计完成的总承包服务费；
以费率计价的，应按当期发包人确认的专业分包工程累计进度款乘以相应的费率计算各专业分包工程累计完成的总承包服务费；
发包人提供材料及直接发包的专业工程可按专业分包工程计价方法计算累计完成的总承包服务费。
2专业工程暂估价项目应按至当期发包人确认的专业工程项目累计完成的进度款计算。
3计日工、暂列金额(用于本标准第2.0.13条规定未能完全预见或详细说明的工程、服务等)应按至当期累计完成的进度款进行计算。

## Slide 228
10工程结算与支付
10.1.1发承包双方应按照合同约定的时限、计价方式办理工程结算。
10.1.2工程结算应由承包人或受其委托的工程造价咨询人编制，由发包人或受其委托的工程造价咨询人核对。委托工程造价咨询人进行工程结算编制或核对的，当发承包双方或一方对工程造价咨询人出具的结算文件质量有异议且经协商仍不能达成一致意见的，可按合同约定处理。
10.1.3合同约定执行施工过程结算的，发承包双方应按合同约定的施工过程结算节点、程序和方法，进行相关施工过程结算的计量与支付。

## Slide 229
10.1.4合同工程整体竣工验收合格，发承包双方应按合同约定的结算期办理工程竣工结算。
10.1.5合同约定分期竣工验收的工程，每期竣工验收合格后，发承包双方应按合同约定进行已竣工验收工程的竣工结算，从竣工验收合格之日起计算其保修期，并按本标准第10.5节的规定办理工程保修与结清。

## Slide 230
10.2施工过程结算
10.2.1施工过程结算编制应满足下列依据的要求：
1工程施工合同文件及补充协议(包括已标价工程量清单及投标报价澄清或说明文件);
2本标准和相关工程国家及行业工程量计算标准；
3合同图纸、实际施工图纸及相关工程勘察与设计资料；
4合同规范、发包人在施工过程中补充的技术规范；
5工程投标文件、招标文件；
6经批准或确认的工程变更、计日工、工程索赔等资料；
7发承包双方已确认计入当期施工过程结算的工程量及其价款；
8发承包双方已确认计入当期施工过程结算的合同调整价款；
9其他相关依据及资料。

## Slide 231
10.2.2合同约定进行施工过程结算的，发承包双方应将按本标准第8章计算且已确认的合同调整价款列入当期施工过程结算，并同期支付。
10.2.3除本标准第10.2.7条规定外，经发承包双方签署确认的施工过程结算文件，应作为工程竣工结算文件的组成部分，竣工结算不应对其重新计量、计价。
本标准第10.2.7条规定的措施项目费用和总承包服务费可按本标准第10.3.3条的规定进行调整。
10.2.4施工过程结算价款的支付比例应在合同中约定，不应低于当期施工过程结算价款总额的80%。

## Slide 232
10.2.5措施项目费用可按发承包双方约定的支付分解方式计算累计完成的措施项目费，约定不明的，可按施工过程结算项目中的分部分项工程项目清单合价占合同工程分部分项工程项目清单总价的比例乘以合同工程措施项目费用总价计算施工过程结算价款。
10.2.6施工过程结算时，可按发承包人确认的专业分包工程累计已完成的价款占专业分包工程合同价的比例乘以其按本标准第8.5节规定调整后的服务费总价计算各专业分包工程累计完成的施工过程结算的总承包服务费；
发包人提供材料及直接发包的专业工程可按专业分包工程计价方法计算累计完成的总承包服务费。

## Slide 233
10.2.7按本标准第10.2.5条规定计算的措施项目费用和本标准第10.2.6条规定计算的总承包服务费仅用于计算和支付施工过程结算价款，不作为工程竣工结算价款确定的依据。
在合同工程整体竣工后进行工程竣工结算时，措施项目费用和总承包服务费应依据合同约定重新计算确定，并按计算确认的结果相应调增或调减。
10.2.9承包人提交施工过程结算文件时，应同时提交施工过程结算项目的相关质量合格证明等验收资料。但施工过程验收不代替竣工验收，不能免除或减轻在工程竣工验收时质量不合格承包人应承担的整改义务，施工过程结算也不应影响缺陷责任期及质量保修期。

## Slide 234
10.3竣工结算
10.3.3工程竣工结算时，发承包双方应对施工过程结算文件的措施项目费用和总承包服务费重新计算确定，并应符合下列规定：
1措施项目费用应按本标准第7.3节、第8章的规定计算完成工程所含的全部措施项目费用，包括安全生产措施费的调整费用。
施工过程结算中列支的措施项目费用不应作为工程竣工结算的依据。
2总承包服务费应按本标准第8.5节的规定计算完成所有专业分包工程、直接发包的专业工程、发包人提供材料的总承包服务费。施工过程结算中列支的总承包服务费不应作为工程竣工结算的依据。

## Slide 235
10.3.4工程竣工后，承包人应在经发承包双方确认的施工过程结算的基础上，补充完善相关质量合格验收证明等资料，按合同约定及相关规定编制并向发包人提交完整的工程竣工结算文件。
10.3.11经发包人或发包人委托并确认的工程造价咨询人授权的人员与承包人授权的人员核对后无异议的竣工结算文件，发承包双方应签字并盖章确认。如其中一方不签认的，应承担违约责任，并承担由此造成的损失。
10.3.12工程竣工结算核对完成，发承包双方签字并盖章确认后，发包人不应要求承包人再与其他工程造价咨询人重复核对竣工结算。

## Slide 236
10.3.13因承包人原因引起工程质量不合格的，发包人可要求承包人整改合格；承包人经整改不合格或不整改的，发包人可按合同约定要求承包人承担修复、返工等费用，并在工程竣工结算中扣减承包人应承担的修复、返工等费用。由此造成发包人损失的，发包人可依据本标准第8.11.18条的规定向承包人索赔。
10.3.14发包人对工程质量有异议的，已竣工验收或已竣工未验收但发包人擅自使用的工程，其质量争议应按工程保修合同或合同中有关保修条款执行，竣工结算应按合同约定办理；
已竣工未验收且未投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，发承包双方可就有关争议部分委托有工程质量检测鉴定能力的检测鉴定机构进行检测，并应根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无质量异议部分的竣工结算应按合同约定办理。

## Slide 237
10.5工程保修与结清
10.5.1发包人应按合同约定质量保证的方式预留质量保证金，累计预留的质量保证金或以担保保函替代保证金的保函金额不得超过工程结算总价的3%。
承包人已经提供履约担保的，在工程项目竣工前发包人不应预留工程质量保证金。
采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。
10.5.2缺陷责任期内，因承包人原因造成的缺陷或(和)损坏，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。
承包人负责维修并承担相应费用不应免除合同约定对工程损失的赔偿责任。

## Slide 238
10.5.3缺陷责任期内，因承包人原因造成工程的缺陷或(和)损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或(和)损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人可自行修复或委托第三方修复，承包人应承担修复的费用，发包人可从质量保证金或质量担保保函中扣除。
费用超出保证金额的，发包人可按本标准第8.11.18条的规定向承包人索赔。
10.5.4缺陷责任期内，因非承包人原因造成的缺陷或(和)损坏，发包人应负责组织维修并承担费用，所发生的费用发包人不应从承包人的质量保证金中扣除。

## Slide 239
10.5.5缺陷责任期终止后，承包人应在约定时间内向发包人提交最终结清申请书和相关证明材料。最终结清申请书应列明预留的质量保证金或担保保函、缺陷责任期内发生的修复费用、最终结清款。
发包人应将质量担保保函或剩余的质量保证金返还给承包人，不应计算利息。

## Slide 240
重点：总价合同，预算采用商混，实际采用集中搅拌，合同没明确项目特征不符调整合同价，结算能否按商混
重点：招标工程量清单，土方回填的描述是现场倒运1公里
实际大开挖时现场无堆土条件，土方外运10万方，甲方对土方外运已认价90元每立方。
回填，现场没有土，开挖的土都已外运，又需要外购黄土，总包方提出对外购黄土进行认价。
重点：清单为素土人工压实，招标清单没有项目特征，中标单价为8元/m3；人材机中也没有素土主材费用，土方是场外购买回填；结算审计，视为不平衡报价，综合单价中包含素土购买价格。

## Slide 241
重点：总价包干合同的项目，没有变更，然后结算审核，部分现场收方量和图纸量少于中标量，这种工程量可以扣减吗？
重点：图纸量少于招标量，如何结算？按总价合同结算还是按实际完成的图纸结算?
重点：开挖石方，用来修沟渠
重点：总价合同，没完成，按图扣减工程量
总价合同，真石漆，图1700，合同清单1400，减少2层楼，变更取消，扣1700
《24清单计价标准》2.0.7总价合同
发承包双方约定以合同图纸、合同规范进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。总价合同在约定的范围内合同总价不做调整。

## Slide 242
重点：公路管涵，碎石土回填
重点：大桥，围堰施工，钢平台
重点：征地拆迁，发洪水，逾期200天竣工
《建工司法解释（一）》第10条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。
当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

## Slide 243
重点：空调工程，总价合同。竣工验收合格使用一年半后，建设单位提出实际使用的部分材料与设计尺寸不符，有些材料未提供进场复试证明，有些材料数量与设计数量不符，要求扣减工程款，怎么处理？
重点：风电扣减，质量鉴定
《民法典》第799条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

## Slide 244
《建工司法解释（一）》第12条 因承包人的原因造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，人民法院应予支持。
《民法典》第781条 承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以合理选择请求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。
《建筑法》第58条 建筑施工企业对工程的施工质量负责。
建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。

## Slide 245
重点：设计院，试桩，冲击钻，旋挖
重点：土方消纳费，按定额报，1-5，5-10，多，给，少，扣，总体少
重点：五险一金，发票，企业缴费，个人缴费部分，兄弟公司，子公司，交当地
重点：图纸设计变更，临时占地费，调高，土石方消纳
重点：土石方优化利用，提供合同发票，否则扣主材
重点：500专业工程暂估价，变更为900，招标，网上变更处理不行，规避招标
重点：类似组价，编码，管理费利润不调

## Slide 246
重点：市政道路，招标清单，对采用，自拌混凝土、商混没有规定。自拌混凝土，投标
政府政策，县城周边30千米范围内，必须用商混
业主，要求使用，商混
施工方，要求，按商混，认价
结算审计，按自拌混凝土，认价
乙方，为当地企业，商混厂，是乙方子公司，应该熟知政府要求使用商品混凝土政策
投标，应按商混报价，应视为商混报价
按自拌，投标，增加中标概率，而采取策略，其风险应由乙方承担
重点：图全是防腐板，清单屋顶防腐板，墙板没要求防腐板，报价挤塑板，施工防腐板

## Slide 247
重点：总包与分包，合同约定，清单中无单价，按定额组价后下浮结算
施工中遇到石方，施工方上报施工方案，组价中遇到以下争议：
石方按照定额，是不考虑放坡系数的。但是施工方的施工方案中考虑了放坡，施工中也按照放坡进行施工，施工方诉求工程量，应该考虑放坡，如何处理
重点：需专家论证的专项方案，有设计院出具设计方案，该增加的费用审计是否能认可

## Slide 248
重点：清单招标，高大支模，计量和计价，定额缺项，招标清单，没有描述，梁板标高或轴线位置，乙方按常规满膛架进行报价
实际施工，按专家论证专项方案施工，结算审计，不同意给高支模架费用
高支模，投标，没有自行考虑计取，视为已考虑在投标报价中
乙方认为，清单描述不清，定额缺项，高支模架没计费约定，乙方只从常规建筑，8米内支撑架报价
投标方案为满膛架，立杆间矩1200，专项方案立杆间矩300-600
重点：涉铁费用财政扣减，常委会1500，乙方账户付出去。常委会1900，财审1600，市政路，涵洞孔洞

## Slide 249
重点：市政项目，验收合格，施工图，路面基础250 厚砂垫层，隐蔽验收资料 200 厚，没有设计变更签证。
1）没有设计变更，工程不合格，不给计算费用
2）按实际200厚垫层，据实计算
《民法典》第781条 承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以合理选择请求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。
《建筑法》第58条 建筑施工企业对工程的施工质量负责。
建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。

## Slide 250
重点：工程隐蔽资料中，“受力钢筋保护层厚度及措施”写的是“采用混凝土垫块控制”;审计认为应注明“底部采用同标号混凝土垫块控制，板与板之间采用铁马凳控制”，此处资料未注明马凳筋，由此审减工程马凳筋的工程量，施工单位已提供图纸及图纸会审和现场照片。目前审计仍不认可，请问这种情况怎么去沟通?

## Slide 251
重点：某房建住宅施工合同结算审计过程中，审计单位凭经验怀疑施工单位在主楼地下室底板防水下的找平层未实施，让施工单位提供证据，施工单位未能提供相关影响资料，因此审计单位想扣减该项工程量。施工单位认为审计单位想扣减某项工程量应有充分证据，而不能凭经验怀疑，且本着“谁主张谁举证”的原则，审计单位有扣减的主张，应自行举证，而不是反过来需要对方(施工单位)提供证据。双方就上述事项产生结算争议。请问该事件应如何处理?

## Slide 252
重点：干挂石材，钢骨架，没单独列项，控制价列在石材外墙了，漏项（13单列，24含）
重点：总价合同，清单量重复，不能扣减
重点：单价合同，土方开挖，报价不能超过限价20%，现在超过了，不扣
重点：单价合同，运距自行考虑，报价5公里，实际26公里
重点：甲方延误开工，包干措施费，调材料价差
重点：招标清单，设备清单参数明确，投标设备没报价，结算不能算
重点：招标清单砂垫层30，完成20公分，质量符合要求，按实扣

## Slide 253
重点：计价规范要求单独列项，招标清单没单独列项，项目特征，清单编制说明，工作内容。
计价规范余方弃置，单独列项。（13、24都单列）
灌注桩，泥浆外运，场地硬化，单独列项。（13含，24单列）
重点：素土回填报低了，厚度变，调消耗量，变为灰土回填，可以组价调高
重点：灌注桩，控制价钢筋笼列在桩基清单了，计价规范钢筋笼单独列项，漏项（13、24都单列）
重点：地面，石材，套垫层，项目特征没有垫层，现在变为，地砖，按地砖项目特征组价，不能只调材料价差，工艺变了，扣减石材清单项
重点：项目特征，现拌砂浆，变为，预拌砂浆